## 結合テストチェックリスト
社内テストシステム 結合テストチェックリスト | [6 empty] | 作成日 | 2023-09-04
[7 empty] | 作成者 | 加藤千瑞
更新日
更新者
テスト No | 画面名 | 種別 | 部品名 | 前提条件 | テスト観点 | 入力値 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 実施者
1 | ログイン | テキストボックス | [ユーザID] | - | [ユーザID]に数値が 入力できることを確認 | 12345 | [ユーザID]に数値が 入力できる | 〇
2 |  | テキストボックス | [ユーザID] | - | [ユーザID]に全角文字が入力できることを確認 | ABCあいう１２３ | [ユーザID]に全角文字が入力できる | 〇
3 |  | テキストボックス | [ユーザID] | - | [ユーザID]に半角英数字が入力できることを確認 | abcde | [ユーザID]に半角英数字が入力できる | 〇
4 |  | テキストボックス （password） | [パスワード] | - | [パスワード]に数値が 入力できることを確認 | 12345 | [パスワード]に数値が 入力できる | 〇
5 |  | テキストボックス （password） | [パスワード] | - | [パスワード]に全角文字が入力できることを確認 | ABCあいう１２３ | [パスワード]に全角文字が入力できる | 〇
6 |  | テキストボックス （password） | [パスワード] | - | [パスワード]に半角英数字が入力できることを確認 | abcde | [パスワード]に半角英数字が入力できる | 〇
7 |  | テキストボックス （password） | パスワード | - | [パスワード]に 入力された値が ●で隠された状態で表示される確認 | abcde | 入力値が隠された状態で表示される | 〇
8 |  | ボタン | [ログイン] | - | [ログイン]ボタン押下時 [ユーザID]と[パスワード]が未入力の場合のエラーの確認 | [ユーザID] 入力値=なし [パスワード] 入力値=なし [ログイン]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※ユーザIDかパスワードが違います"と表示 | 〇
9 |  | ボタン | [ログイン] | - | [ログイン]ボタン押下時 [ユーザID]が未入力の場合のエラーの確認 | [ユーザID] 入力値=なし [パスワード] 入力値=12345 [ログイン]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※ユーザIDかパスワードが違います"と表示 | 〇
10 |  | ボタン | [ログイン] | - | [ログイン]ボタン押下時 [パスワード]が未入力の場合のエラーの確認 | [ユーザID] 入力値=12345 [パスワード] 入力値=なし [ログイン]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※ユーザIDかパスワードが違います"と表示 | 〇
11 |  | ボタン | [ログイン] | [TM_user]にデータがあること | [ログイン]ボタン押下時 [パスワード]が [TM_user]にある[password]と 違う場合のエラーの確認 | [ユーザID] 入力値=iwata [パスワード] 入力値=12345 [ログイン]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※ユーザIDかパスワードが違います"と表示 | 〇
12 |  | ボタン | [ログイン] | [TM_user]にデータがあること | [ログイン]ボタン押下時 [ユーザID]が [TM_user]にある[user_id]に 存在しない場合のエラーの確認 | [ユーザID] 入力値=12345 [パスワード] 入力値=password [ログイン]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※ユーザIDかパスワードが違います"と表示 | 〇
13 |  | ボタン | [ログイン] | [TM_user]にデータがあること | [ログイン]ボタン押下時 [ユーザID]が[TM_user]にある[user_id]に存在し、[パスワード]が対応した[password]の場合[選択]画面に遷移できることの確認 | [ユーザID] 入力値=iwata [パスワード] 入力値=password [ログイン]ボタン押下 | [選択]画面に遷移 | 〇
14 | 選択 | ボタン | [社員管理] | - | [社員管理]ボタン押下時 [社員管理]画面に遷移できることの確認 | [社員管理]ボタン押下 | [社員管理]画面に遷移 | 〇
15 |  | ボタン | [評価項目管理] | - | [評価項目管理]ボタン押下時 [評価項目管理]画面に遷移できることの確認 | [評価項目管理]ボタン押下 | [評価項目管理]画面に遷移 | 〇
16 |  | ボタン | [給与テーブル] | - | [給与テーブル]ボタン押下時 [給与テーブル]画面に遷移できることの確認 | [給与テーブル]ボタン押下 | [給与テーブル]画面に遷移 | 〇
17 |  | ボタン | [評価実施] | - | [評価実施]ボタン押下時 [評価実施]画面に遷移できることの確認 | [評価項目管理]ボタン 押下 | [評価実施]画面に遷移 | 〇
18 |  | ボタン | [評価出力] | - | [評価出力]ボタン押下時 [評価出力]画面に遷移できることの確認 | [評価項目出力]ボタン 押下 | [評価出力]画面に遷移 | 〇
19 | 社員管理 | テーブル | [社員テーブル] | [TM_staff]にデータがあること | 画面読み込み時[社員テーブル]に[TM_staff]のデータが 表示されていることの確認 | - | [社員テーブル]に[TM_staff]のデータが表示されている | 〇
20 |  | テーブル | [社員テーブル] | [TM_staff]にデータがあること | [社員テーブル]クリック時、 クリックした行のデータが テキストボックスに 表示されることの確認 | [社員テーブル]クリック | クリックした行のデータがテキストボックスに表示される | 〇
21 |  | ボタン | [登録] | - | [登録]ボタン押下時 [登録確認]ポップアップが 表示されることの確認 | [登録]ボタン押下 | [登録確認]ポップアップが 表示される | 〇
22 |  | ボタン | [更新] | - | [更新]ボタン押下時 [更新確認]ポップアップが 表示されることの確認 | [更新]ボタン押下 | [更新確認]ポップアップが 表示される | 〇
23 |  | ボタン | [戻る] | - | [戻る]ボタン押下時 [戻る確認]ポップアップが 表示されることの確認 | [戻る]ボタン押下 | [戻る確認]ポップアップが 表示される | 〇
24 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに何も入力されていないときのエラーの確認 | [氏名]入力値=なし [社員番号]入力値=なし [入社日]入力値=なし [生年月日]入力値=なし [学歴]入力値=なし [IT以外経験(年)]入力値=なし [IT経験(年)]入力値=なし [削除フラグ]チェックボックス=OFF [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※社員番号を入力してください。" "※氏名を入力してください。" "※社員番号は6桁で入力してください。" と表示される | 〇
25 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [更新確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに何も入力されていないときのエラーの確認 | [氏名]入力値=なし [社員番号]入力値=なし [入社日]入力値=なし [生年月日]入力値=なし [学歴]入力値=なし [IT以外経験(年)]入力値=なし [IT経験(年)]入力値=なし [削除フラグ]チェックボックス=OFF [更新]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※社員番号を入力してください。" "※氏名を入力してください。" "※社員番号は6桁で入力してください。" と表示される | 〇
26 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [社員番号]の桁数が6桁以下の時のエラーの確認 | [氏名]入力値=abc [社員番号]入力値=12345 [入社日]入力値=なし [生年月日]入力値=なし [学歴]入力値=なし [IT以外経験(年)]入力値=なし [IT経験(年)]入力値=なし [削除フラグ]チェックボックス=OFF [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※社員番号は6桁で入力してください。" | 〇
27 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [更新確認OK]ボタン押下時 [社員番号]の桁数が6桁以下の時のエラーの確認 | [氏名]入力値=abc [社員番号]入力値=12345 [入社日]入力値=なし [生年月日]入力値=なし [学歴]入力値=なし [IT以外経験(年)]入力値=なし [IT経験(年)]入力値=なし [削除フラグ]チェックボックス=OFF [更新]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※社員番号は6桁で入力してください。" "※その社員番号は登録されていません。" | 〇
28 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [社員番号]の桁数が6桁以上の時のエラーの確認 | [氏名]入力値=abc [社員番号]入力値=1234567 [入社日]入力値=なし [生年月日]入力値=なし [学歴]入力値=なし [IT以外経験(年)]入力値=なし [IT経験(年)]入力値=なし [削除フラグ]チェックボックス=OFF [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※社員番号は6桁で入力してください。" | 〇
29 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [更新確認OK]ボタン押下時 [社員番号]の桁数が6桁以上の時のエラーの確認 | [氏名]入力値=abc [社員番号]入力値=1234567 [入社日]入力値=なし [生年月日]入力値=なし [学歴]入力値=なし [IT以外経験(年)]入力値=なし [IT経験(年)]入力値=なし [削除フラグ]チェックボックス=OFF [更新]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※社員番号は6桁で入力してください。" "※その社員番号は登録されていません。" | 〇
30 |  | ボタン | [登録確認OK] | [TM_staff]に[230003]のデータがあること | [登録確認OK]ボタン押下時 [社員番号]の桁数が6桁以上の時のエラーの確認 | [氏名]入力値=abc [社員番号]入力値=230003 [入社日]入力値=なし [生年月日]入力値=なし [学歴]入力値=なし [IT以外経験(年)]入力値=なし [IT経験(年)]入力値=なし [削除フラグ]チェックボックス=OFF [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※その社員番号は既に登録されています。" | 〇
31 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [氏名]の桁数が20桁以上の時のエラーの確認 | [氏名] 入力値=123456789012345678901 [社員番号]入力値=123456 [入社日]入力値=なし [生年月日]入力値=なし [学歴]入力値=なし [IT以外経験(年)]入力値=なし [IT経験(年)]入力値=なし [削除フラグ]チェックボックス=OFF [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※氏名は20文字以内で入力してください。" | 〇
32 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [IT経験]の値が上限値以上の時のエラーの確認 | [氏名] 入力値=abc [社員番号]入力値=123456 [入社日]入力値=なし [生年月日]入力値=なし [学歴]入力値=なし [IT以外経験(年)]入力値=なし [IT経験(年)]入力値=32768 [削除フラグ]チェックボックス=OFF [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※IT経験(年)の上限値を超えています。" | 〇
33 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [IT経験]の値が下限値以上の時のエラーの確認 | [氏名] 入力値=abc [社員番号]入力値=123456 [入社日]入力値=なし [生年月日]入力値=なし [学歴]入力値=なし [IT以外経験(年)]入力値=なし [IT経験(年)]入力値=-32769 [削除フラグ]チェックボックス=OFF [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※IT経験(年)の上限値を超えています。" | 〇
34 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [更新確認OK]ボタン押下時 [IT経験]の値が上限値以上の時のエラーの確認 | [氏名] 入力値=abc [社員番号]入力値=123456 [入社日]入力値=なし [生年月日]入力値=なし [学歴]入力値=なし [IT以外経験(年)]入力値=なし [IT経験(年)]入力値=32768 [削除フラグ]チェックボックス=OFF [更新]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※IT経験(年)の上限値を超えています。" | 〇
35 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [更新確認OK]ボタン押下時 [IT経験]の値が下限値以上の時のエラーの確認 | [氏名] 入力値=abc [社員番号]入力値=123456 [入社日]入力値=なし [生年月日]入力値=なし [学歴]入力値=なし [IT以外経験(年)]入力値=なし [IT経験(年)]入力値=-32769 [削除フラグ]チェックボックス=OFF [更新]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※IT経験(年)の上限値を超えています。" | 〇
36 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [IT以外経験]の値が上限値以上の時のエラーの確認 | [氏名] 入力値=abc [社員番号]入力値=123456 [入社日]入力値=なし [生年月日]入力値=なし [学歴]入力値=なし [IT以外経験(年)]入力値=-1 [IT経験(年)]入力値=なし [削除フラグ]チェックボックス=OFF [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※IT以外経験(年)の上限値を超えています。" | 〇
37 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [IT以外経験]の値が下限値以上の時のエラーの確認 | [氏名] 入力値=abc [社員番号]入力値=123456 [入社日]入力値=なし [生年月日]入力値=なし [学歴]入力値=なし [IT以外経験(年)]入力値=-1 [IT経験(年)]入力値=なし [削除フラグ]チェックボックス=OFF [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※IT以外経験(年)の上限値を超えています。" | 〇
38 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [更新確認OK]ボタン押下時 [IT以外経験]の値が上限値以上の時のエラーの確認 | [氏名] 入力値=abc [社員番号]入力値=123456 [入社日]入力値=なし [生年月日]入力値=なし [学歴]入力値=なし [IT以外経験(年)]入力値=-1 [IT経験(年)]入力値=なし [削除フラグ]チェックボックス=OFF [更新]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※IT以外経験(年)の上限値を超えています。" | 〇
39 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [更新確認OK]ボタン押下時 [IT以外経験]の値が下限値以上の時のエラーの確認 | [氏名] 入力値=abc [社員番号]入力値=123456 [入社日]入力値=なし [生年月日]入力値=なし [学歴]入力値=なし [IT以外経験(年)]入力値=-1 [IT経験(年)]入力値=なし [削除フラグ]チェックボックス=OFF [更新]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※IT以外経験(年)の上限値を超えています。" | 〇
40 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [生年月日]が[入社日]より後の時のエラーの確認 | [氏名] 入力値=abc [社員番号]入力値=123456 [入社日]入力値=2020/10/1 [生年月日]入力値=2023/10/1 [学歴]入力値=なし [IT以外経験(年)]入力値=なし [IT経験(年)]入力値=なし [削除フラグ]チェックボックス=OFF [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※入社日が生年月日よりも前になっています。" | 〇
41 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [更新確認OK]ボタン押下時 [生年月日]が[入社日]より後の時のエラーの確認 | [氏名] 入力値=abc [社員番号]入力値=123456 [入社日]入力値=2020/10/1 [生年月日]入力値=2023/10/1 [学歴]入力値=なし [IT以外経験(年)]入力値=なし [IT経験(年)]入力値=なし [削除フラグ]チェックボックス=OFF [更新]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※入社日が生年月日よりも前になっています。" | 〇
42 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [更新確認OK]ボタン押下時 存在していない社員番号のデータを更新した時のエラーの確認 | [氏名] 入力値=CLくん [社員番号]入力値=123456 [入社日]入力値=2022/1/11 [生年月日]入力値=2010/4/9 [学歴]入力値=大卒 [IT以外経験(年)]入力値=5 [IT経験(年)]入力値=1 [削除フラグ]チェックボックス=OFF [更新]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※その社員番号は登録されていません。" | 〇
43 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[社員テーブル]に表示されることを確認 | [氏名] 入力値=CLくん [社員番号]入力値=000001 [入社日]入力値=2023/10/10 [生年月日]入力値=2023/10/10 [学歴]入力値=高卒 [IT以外経験(年)]入力値=1 [IT経験(年)]入力値=2 [削除フラグ]チェックボックス=OFF [登録]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[社員テーブル]に表示される | 〇
44 |  | ボタン | [更新確認OK] | [TM_staff]に[社員番号]が[000001]のデータが登録されている | [更新確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[社員テーブル]に表示されることを確認 | [氏名] 入力値=CLくん [社員番号]入力値=000001 [入社日]入力値=2022/1/11 [生年月日]入力値=2010/4/9 [学歴]入力値=専門卒(2年) [IT以外経験(年)]入力値=5 [IT経験(年)]入力値=1 [削除フラグ]チェックボックス=OFF [更新]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[社員テーブル]に表示される | 〇
45 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[社員テーブル]に表示されることを確認 | [氏名] 入力値=CLくん2 [社員番号]入力値=000002 [入社日]入力値=2023/10/10 [生年月日]入力値=2023/10/10 [学歴]入力値=専門卒(2年) [IT以外経験(年)]入力値=1 [IT経験(年)]入力値=2 [削除フラグ]チェックボックス=OFF [登録]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[社員テーブル]に表示される | 〇
46 |  | ボタン | [更新確認OK] | [TM_staff]に[社員番号]が[000002]のデータが登録されている | [更新確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[社員テーブル]に表示されることを確認 | [氏名] 入力値=CLくん2 [社員番号]入力値=000002 [入社日]入力値=2022/1/11 [生年月日]入力値=2010/4/9 [学歴]入力値=専門卒(3年) [IT以外経験(年)]入力値=5 [IT経験(年)]入力値=1 [削除フラグ]チェックボックス=OFF [更新]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[社員テーブル]に表示される | 〇
47 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[社員テーブル]に表示されることを確認 | [氏名] 入力値=CLくん3 [社員番号]入力値=000003 [入社日]入力値=2023/10/10 [生年月日]入力値=2023/10/10 [学歴]入力値=専門卒(3年) [IT以外経験(年)]入力値=1 [IT経験(年)]入力値=2 [削除フラグ]チェックボックス=OFF [登録]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[社員テーブル]に表示される | 〇
48 |  | ボタン | [更新確認OK] | [TM_staff]に[社員番号]が[000003]のデータが登録されている | [更新確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[社員テーブル]に表示されることを確認 | [氏名] 入力値=CLくん3 [社員番号]入力値=000003 [入社日]入力値=2023/10/10 [生年月日]入力値=2023/10/10 [学歴]入力値=専門卒(4年) [IT以外経験(年)]入力値=5 [IT経験(年)]入力値=1 [削除フラグ]チェックボックス=OFF [更新]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[社員テーブル]に表示される | 〇
49 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[社員テーブル]に表示されることを確認 | [氏名] 入力値=CLくん4 [社員番号]入力値=000004 [入社日]入力値=2023/10/10 [生年月日]入力値=2023/10/10 [学歴]入力値=専門卒(4年) [IT以外経験(年)]入力値=1 [IT経験(年)]入力値=2 [削除フラグ]チェックボックス=OFF [登録]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[社員テーブル]に表示される | 〇
50 |  | ボタン | [更新確認OK] | [TM_staff]に[社員番号]が[000004]のデータが登録されている | [更新確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[社員テーブル]に表示されることを確認 | [氏名] 入力値=CLくん4 [社員番号]入力値=000004 [入社日]入力値=2023/10/10 [生年月日]入力値=2023/10/10 [学歴]入力値=大卒(文系) [IT以外経験(年)]入力値=5 [IT経験(年)]入力値=1 [削除フラグ]チェックボックス=OFF [更新]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[社員テーブル]に表示される | 〇
51 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[社員テーブル]に表示されることを確認 | [氏名] 入力値=CLくん5 [社員番号]入力値=000005 [入社日]入力値=2023/10/10 [生年月日]入力値=2023/10/10 [学歴]入力値=大卒(文系) [IT以外経験(年)]入力値=1 [IT経験(年)]入力値=2 [削除フラグ]チェックボックス=OFF [登録]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[社員テーブル]に表示される | 〇
52 |  | ボタン | [更新確認OK] | [TM_staff]に[社員番号]が[000005]のデータが登録されている | [更新確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[社員テーブル]に表示されることを確認 | [氏名] 入力値=CLくん5 [社員番号]入力値=000005 [入社日]入力値=2023/10/10 [生年月日]入力値=2023/10/10 [学歴]入力値=大卒(理系) [IT以外経験(年)]入力値=5 [IT経験(年)]入力値=1 [削除フラグ]チェックボックス=OFF [更新]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[社員テーブル]に表示される | 〇
53 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[社員テーブル]に表示されることを確認 | [氏名] 入力値=CLくん6 [社員番号]入力値=000006 [入社日]入力値=2023/10/10 [生年月日]入力値=2023/10/10 [学歴]入力値=大卒(理系) [IT以外経験(年)]入力値=1 [IT経験(年)]入力値=2 [削除フラグ]チェックボックス=OFF [登録]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[社員テーブル]に表示される | 〇
54 |  | ボタン | [更新確認OK] | [TM_staff]に[社員番号]が [000006]のデータが登録されている | [更新確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[社員テーブル]に表示されることを確認 | [氏名] 入力値=CLくん6 [社員番号]入力値=000006 [入社日]入力値=2023/10/10 [生年月日]入力値=2023/10/10 [学歴]入力値=高専卒 [IT以外経験(年)]入力値=5 [IT経験(年)]入力値=1 [削除フラグ]チェックボックス=OFF [更新]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[社員テーブル]に表示される | 〇
55 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[社員テーブル]に表示されることを確認 | [氏名] 入力値=CLくん7 [社員番号]入力値=000007 [入社日]入力値=2023/10/10 [生年月日]入力値=2023/10/10 [学歴]入力値=高専卒 [IT以外経験(年)]入力値=1 [IT経験(年)]入力値=2 [削除フラグ]チェックボックス=OFF [登録]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[社員テーブル]に表示される | 〇
56 |  | ボタン | [更新確認OK] | [TM_staff]に[社員番号]が [000007]のデータが登録されている | [更新確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[社員テーブル]に表示されることを確認 | [氏名] 入力値=CLくん7 [社員番号]入力値=000007 [入社日]入力値=2023/10/10 [生年月日]入力値=2023/10/10 [学歴]入力値=なし [IT以外経験(年)]入力値=5 [IT経験(年)]入力値=1 [削除フラグ]チェックボックス=OFF [更新]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[社員テーブル]に表示される | 〇
57 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[社員テーブル]に表示されることを確認 | [氏名] 入力値=CLくん8 [社員番号]入力値=000008 [入社日]入力値=2023/10/10 [生年月日]入力値=2023/10/10 [学歴]入力値=なし [IT以外経験(年)]入力値=1 [IT経験(年)]入力値=2 [削除フラグ]チェックボックス=OFF [登録]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[社員テーブル]に表示される | 〇
58 |  | ボタン | [更新確認OK] | [TM_staff]に[社員番号]が [000007]のデータが登録されている | [更新確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[社員テーブル]に表示されることを確認 | [氏名] 入力値=CLくん8 [社員番号]入力値=000008 [入社日]入力値=2023/10/10 [生年月日]入力値=2023/10/10 [学歴]入力値=高卒 [IT以外経験(年)]入力値=5 [IT経験(年)]入力値=1 [削除フラグ]チェックボックス=OFF [更新]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[社員テーブル]に表示される | 〇
59 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [更新確認OK]ボタン押下時 削除フラグがONのデータが[社員テーブル]をクリックし、データを取得したときにONになっていることの確認 | [氏名] 入力値=CLくん [社員番号]入力値=000001 [入社日]入力値=2022/1/11 [生年月日]入力値=2010/4/9 [学歴]入力値=大卒 [IT以外経験(年)]入力値=5 [IT経験(年)]入力値=1 [削除フラグ]チェックボックス=ON [更新]ボタン押下 [社員テーブル]クリック | CLくんのデータを[社員テーブル]からクリックし、取得したデータの[削除フラグ]がONになっている | 〇
60 |  | チェックボックス | [削除済み社員表示] | [削除フラグ]がONの社員が[TM_staff]に存在する | [削除済み社員表示]ボタン押下時 [削除フラグ]がONの[社員]のみが[社員テーブル]に表示される | [削除済み社員表示]ボタン押下 | [削除フラグ]がONの[社員]のみが[社員テーブル]に表示される | 〇
61 |  | ボタン | [戻る確認OK] | - | [戻る確認OK]ボタン押下時 [選択]画面に遷移することを確認 | [戻る確認OK]ボタン押下 | [選択]画面に遷移する | 〇
62 | 給与テーブル | テーブル | [給与テーブル] | [TM_salary]にデータがあること | 画面読み込み時[給与テーブル]に[TM_salaly]のデータが表示されていることを確認 | - | [給与テーブル]に[TM_salary]のデータが表示されている | 〇
63 |  | テーブル | [給与テーブル] | [TM_salary]にデータがあること | 画面読み込み時[給与テーブル]に表示されている[月給]が[TM_min_money]にある[min_money]より小さい時、背景がグレーになっていることの確認 | - | [給与テーブル]に表示されている[月給]が[TM_min_money]にある[min_money]より小さい時、背景がグレーになっている | 〇
64 |  | テーブル | [最低賃金テーブル] | [TM_min_money]にデータがあること | 画面読み込み時[最低賃金テーブル]に[TM_min_money]のデータが表示されていることを確認 | - | [最低賃金テーブル]に[TM_min_money]のデータが表示されている | 〇
65 | 評価項目管理 | ボタン | [会社評価管理] | - | [会社評価管理]ボタン押下時、 [会社評価管理]画面に遷移することの確認 | [会社評価管理]ボタン押下 | [会社評価管理]画面に遷移する | 〇
66 |  | ボタン | [自己評価管理] | - | [自己評価管理]ボタン押下時、 [自己評価管理]画面に遷移することの確認 | [自己評価管理]ボタン押下 | [自己評価管理]画面に遷移する | 〇
67 |  | ボタン | [戻る] | - | [戻る]ボタン押下時、 [選択]画面に遷移することの確認 | [戻る]ボタン押下 | [選択]画面に遷移する | 〇
68 | 会社評価管理 | テーブル | [会社評価テーブル] | [TM_point]にデータがあること | 画面読み込み時[会社評価テーブル]に[TM_point]のデータが 表示されていることの確認 | - | [会社評価テーブル]に[TM_point]のデータが表示されている | 〇
69 |  | テーブル | [会社評価テーブル] | [TM_point]にデータがあること | [会社評価テーブル]クリック時、 クリックした行のデータが テキストボックスに 表示されることの確認 | [会社評価テーブル]クリック | クリックした行のデータがテキストボックスに表示される | 〇
70 |  | ボタン | [登録] | - | [登録]ボタン押下時 [登録確認]ポップアップが 表示されることの確認 | [登録]ボタン押下 | [登録確認]ポップアップが 表示される | 〇
71 |  | ボタン | [更新] | - | [更新]ボタン押下時 [更新確認]ポップアップが 表示されることの確認 | [更新]ボタン押下 | [更新確認]ポップアップが 表示される | 〇
72 |  | ボタン | [戻る] | - | [戻る]ボタン押下時 [戻る確認]ポップアップが 表示されることの確認 | [戻る]ボタン押下 | [戻る確認]ポップアップが 表示される | 〇
73 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに何も入力されていないときのエラーの確認 | [技官区分]入力値=なし [業資区分]入力値=なし [pt]入力値=なし [Expt]入力値=なし [内容]入力値=なし [備考]入力値=なし [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※内容を入力してください。" "※ptを入力してください。" "※Exptを入力してください。" と表示される | 〇
74 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [更新確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに何も入力されていないときのエラーの確認 | [技官区分]入力値=技術系 [業資区分]入力値=実務系 [pt]入力値=なし [Expt]入力値=なし [内容]入力値=なし [備考]入力値=なし [更新]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※内容を入力してください。" "※ptを入力してください。" "※Exptを入力してください。" と表示される | 〇
75 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [内容]の文字数が200桁以上の時のエラーの確認 | [技官区分]入力値=技術系 [業資区分]入力値=実務系 [pt]入力値=0 [Expt]入力値=0 [内容]入力値=1234567890（201文字まで繰り返す） [備考]入力値=なし [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※内容は200文字以内で入力してください。" と表示される | 〇
76 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [更新確認OK]ボタン押下時 [内容]の文字数が200桁以上の時のエラーの確認 | [技官区分]入力値=技術系 [業資区分]入力値=実務系 [pt]入力値=0 [Expt]入力値=0 [内容]入力値=1234567890（201文字まで繰り返す） [備考]入力値=なし [更新]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※内容は200文字以内で入力してください。" と表示される | 〇
77 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [備考]の文字数が200桁以上の時のエラーの確認 | [技官区分]入力値=技術系 [業資区分]入力値=実務系 [pt]入力値=0 [Expt]入力値=0 [内容]入力値=テスト1 [備考]入力値=1234567890（201文字まで繰り返す） [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※内容を入力してください。" "※備考は200文字以内で入力してください。" と表示される | 〇
78 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [更新確認OK]ボタン押下時 [備考]の文字数が200桁以上の時のエラーの確認 | [技官区分]入力値=技術系 [業資区分]入力値=実務系 [pt]入力値=0 [Expt]入力値=0 [内容]入力値=テスト2 [備考]入力値=1234567890（201文字まで繰り返す） [更新]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※内容を入力してください。" "※備考は200文字以内で入力してください。" と表示される | 〇
79 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [pt]の値が上限値以上の時のエラーの確認 | [技官区分]入力値=技術系 [業資区分]入力値=実務系 [pt]入力値=32768 [Expt]入力値=0 [内容]入力値=テスト3 [備考]入力値=なし [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※ptの上限値を超えています。" と表示される | 〇
80 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [pt]の値が下限値以上の時のエラーの確認 | [技官区分]入力値=技術系 [業資区分]入力値=実務系 [pt]入力値=-32769 [Expt]入力値=0 [内容]入力値=テスト4 [備考]入力値=なし [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※ptの上限値を超えています。" と表示される | 〇
81 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [更新確認OK]ボタン押下時 [pt]の値が上限値以上の時のエラーの確認 | [技官区分]入力値=技術系 [業資区分]入力値=実務系 [pt]入力値=32768 [Expt]入力値=0 [内容]入力値=テスト5 [備考]入力値=なし [更新]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※ptの上限値を超えています。" と表示される | 〇
82 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [更新確認OK]ボタン押下時 [pt]の値が下限値以上の時のエラーの確認 | [技官区分]入力値=技術系 [業資区分]入力値=実務系 [pt]入力値=-32769 [Expt]入力値=0 [内容]入力値=テスト6 [備考]入力値=なし [更新]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※ptの上限値を超えています。" と表示される | 〇
83 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [Expt]の値が上限値以上の時のエラーの確認 | [技官区分]入力値=技術系 [業資区分]入力値=実務系 [pt]入力値=0 [Expt]入力値=32768 [内容]入力値=テスト7 [備考]入力値=なし [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※Exptの上限値を超えています。" と表示される | 〇
84 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [Expt]の値が下限値以上の時のエラーの確認 | [技官区分]入力値=技術系 [業資区分]入力値=実務系 [pt]入力値=0 [Expt]入力値=-32769 [内容]入力値=テスト8 [備考]入力値=なし [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※Exptの上限値を超えています。" と表示される | 〇
85 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [Expt]の値が上限値以上の時のエラーの確認 | [技官区分]入力値=技術系 [業資区分]入力値=実務系 [pt]入力値=0 [Expt]入力値=32768 [内容]入力値=テスト9 [備考]入力値=なし [更新]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※Exptの上限値を超えています。" と表示される | 〇
86 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [Expt]の値が下限値以上の時のエラーの確認 | [技官区分]入力値=技術系 [業資区分]入力値=実務系 [pt]入力値=0 [Expt]入力値=-32769 [内容]入力値=テスト10 [備考]入力値=なし [更新]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※Exptの上限値を超えています。" と表示される | 〇
87 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [業資区分]が[会社貢献系]、[技官区分]が[会社貢献系]以外の時のエラーの確認 | [技官区分]入力値=技術系 [業資区分]入力値=会社貢献系 [pt]入力値=0 [Expt]入力値=0 [内容]入力値=テスト11 [備考]入力値=なし [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※技菅区分を会社貢献系に変更してください。" と表示される | 〇
88 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [業資区分]が[会社貢献系]、[技官区分]が[会社貢献系]以外の時のエラーの確認 | [技官区分]入力値=技術系 [業資区分]入力値=会社貢献系 [pt]入力値=0 [Expt]入力値=0 [内容]入力値=テスト12 [備考]入力値=なし [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※技菅区分を会社貢献系に変更してください。" と表示される | 〇
89 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [技官区分]が[会社貢献系]、[業資区分]が[会社貢献系]以外の時のエラーの確認 | [技官区分]入力値=会社貢献系 [業資区分]入力値=実務系 [pt]入力値=0 [Expt]入力値=0 [内容]入力値=テスト13 [備考]入力値=なし [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※業資区分を会社貢献系に変更してください。" と表示される | 〇
90 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [技官区分]が[会社貢献系]、[業資区分]が[会社貢献系]以外の時のエラーの確認 | [技官区分]入力値=会社貢献系 [業資区分]入力値=実務系 [pt]入力値=0 [Expt]入力値=0 [内容]入力値=テスト14 [備考]入力値=なし [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※業資区分を会社貢献系に変更してください。" と表示される | 〇
91 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [pt]と[Expt]の入力値が0の時のエラーの確認 | [技官区分]入力値=技術系 [業資区分]入力値=実務系 [pt]入力値=0 [Expt]入力値=0 [内容]入力値=テスト15 [備考]入力値=なし [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※ptとExptに1以上の数値を入力してください。" と表示される | ✖
92 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [更新確認OK]ボタン押下時 [pt]と[Expt]の入力値が0の時のエラーの確認 | [技官区分]入力値=技術系 [業資区分]入力値=実務系 [pt]入力値=0 [Expt]入力値=0 [内容]入力値=テスト16 [備考]入力値=なし [更新]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※ptとExptに1以上の数値を入力してください。" と表示される | ✖
93 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[会社評価テーブル]に表示されることを確認 | [技官区分]入力値=技術系 [業資区分]入力値=実務系 [pt]入力値=1 [Expt]入力値=0 [内容]入力値=テスト15 [備考]入力値=なし [登録]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[会社評価テーブル]に表示される | 〇
94 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[会社評価テーブル]に表示されることを確認 | [技官区分]入力値=技術系 [業資区分]入力値=資格系 [pt]入力値=1 [Expt]入力値=0 [内容]入力値=テスト16 [備考]入力値=なし [登録]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[会社評価テーブル]に表示される | 〇
95 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[会社評価テーブル]に表示されることを確認 | [技官区分]入力値=管理系 [業資区分]入力値=実務系 [pt]入力値=1 [Expt]入力値=0 [内容]入力値=テスト17 [備考]入力値=なし [登録]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[会社評価テーブル]に表示される | 〇
96 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[会社評価テーブル]に表示されることを確認 | [技官区分]入力値=管理系 [業資区分]入力値=資格系 [pt]入力値=1 [Expt]入力値=0 [内容]入力値=テスト18 [備考]入力値=なし [登録]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[会社評価テーブル]に表示される | 〇
97 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[会社評価テーブル]に表示されることを確認 | [技官区分]入力値=会社貢献系 [業資区分]入力値=会社貢献系 [pt]入力値=1 [Expt]入力値=0 [内容]入力値=テスト19 [備考]入力値=なし [登録]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[会社評価テーブル]に表示される | 〇
98 |  | ボタン | [更新確認OK] | テストNo.93のデータが[TM_point]に登録されている | [更新確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[会社評価テーブル]に表示されることを確認 | テストNo.93のデータをクリック [技官区分]入力値=技術系 [業資区分]入力値=管理系 [pt]入力値=1 [Expt]入力値=1 [内容]入力値=テスト21 [備考]入力値=なし [更新]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[会社評価テーブル]に表示される | 〇
99 |  | ボタン | [更新確認OK] | テストNo.94のデータが[TM_point]に登録されている | [更新確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[会社評価テーブル]に表示されることを確認 | テストNo.94のデータをクリック [技官区分]入力値=管理系 [業資区分]入力値=実務系 [pt]入力値=0 [Expt]入力値=-1 [内容]入力値=テスト17 [備考]入力値=なし [更新]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[会社評価テーブル]に表示される | 〇
100 |  | ボタン | [更新確認OK] | テストNo.95のデータが[TM_point]に登録されている | [更新確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[会社評価テーブル]に表示されることを確認 | テストNo.95のデータをクリック [技官区分]入力値=管理系 [業資区分]入力値=資格系 [pt]入力値=1 [Expt]入力値=2 [内容]入力値=テスト18 [備考]入力値=なし [更新]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[会社評価テーブル]に表示される | 〇
101 |  | ボタン | [更新確認OK] | テストNo.96のデータが[TM_point]に登録されている | [更新確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[会社評価テーブル]に表示されることを確認 | テストNo.96のデータをクリック [技官区分]入力値=会社貢献系 [業資区分]入力値=会社貢献系 [pt]入力値=0 [Expt]入力値=-1 [内容]入力値=テスト19 [備考]入力値=なし [更新]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[会社評価テーブル]に表示される | 〇
102 |  | ボタン | [更新確認OK] | テストNo.97のデータが[TM_point]に登録されている | [更新確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[会社評価テーブル]に表示されることを確認 | テストNo.97のデータをクリック [技官区分]入力値=管理系 [業資区分]入力値=実務系 [pt]入力値=2 [Expt]入力値=1 [内容]入力値=テスト20 [備考]入力値=なし [更新]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[会社評価テーブル]に表示される | 〇
103 | 自己評価管理 | ボタン | [自己評価テーブル] | [TM_self_check]にデータがあること | 画面読み込み時[自己評価テーブル]に[TM_self_check]のデータが 表示されていることの確認 | - | [自己評価テーブル]に[TM_self_check]のデータが表示されている | 〇
104 |  | ボタン | [自己評価テーブル] | [TM_self_check]にデータがあること | [自己評価テーブル]クリック時、 クリックした行のデータが テキストボックスに 表示されることの確認 | [自己評価テーブル]クリック | クリックした行のデータがテキストボックスに表示される | 〇
105 |  | ボタン | [登録] | - | [登録]ボタン押下時 [登録確認]ポップアップが 表示されることの確認 | [登録]ボタン押下 | [登録確認]ポップアップが 表示される | 〇
106 |  | ボタン | [更新] | - | [更新]ボタン押下時 [更新確認]ポップアップが 表示されることの確認 | [更新]ボタン押下 | [更新確認]ポップアップが 表示される | 〇
107 |  | ボタン | [戻る] | - | [戻る]ボタン押下時 [戻る確認]ポップアップが 表示されることの確認 | [戻る]ボタン押下 | [戻る確認]ポップアップが 表示される | 〇
108 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに何も入力されていないときのエラーの確認 | [評価項目]入力値=なし [pt]入力値=なし [Expt]入力値=なし [説明]入力値=なし [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※評価項目を入力してください。" "※ptを入力してください。" "※Exptを入力してください。" と表示される | 〇
109 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [更新確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに何も入力されていないときのエラーの確認 | [評価項目]入力値=なし [pt]入力値=なし [Expt]入力値=なし [説明]入力値=なし [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※評価項目を入力してください。" "※ptを入力してください。" "※Exptを入力してください。" と表示される | 〇
110 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [評価項目]の桁数が200桁以上の時のエラーの確認 | [評価項目]入力値=1234567890（201文字まで繰り返す） [pt]入力値=0 [Expt]入力値=0 [説明]入力値=なし [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※評価項目は200文字以内で入力してください。" と表示される | 〇
111 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [更新確認OK]ボタン押下時 [評価項目]の桁数が200桁以上の時のエラーの確認 | [評価項目]入力値=1234567890（201文字まで繰り返す） [pt]入力値=0 [Expt]入力値=0 [説明]入力値=なし [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※評価項目は200文字以内で入力してください。" と表示される | 〇
112 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [説明]の桁数が200桁以上の時のエラーの確認 | [評価項目]入力値=テスト1 [pt]入力値=0 [Expt]入力値=0 [説明]入力値=1234567890（201文字まで繰り返す） [更新]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※説明は200文字以内で入力してください。" と表示される | 〇
113 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [更新確認OK]ボタン押下時 [説明]の桁数が200桁以上の時のエラーの確認 | [評価項目]入力値=テスト2 [pt]入力値=0 [Expt]入力値=0 [説明]入力値=1234567890（201文字まで繰り返す） [更新]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※説明は200文字以内で入力してください。" と表示される | 〇
114 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [pt]の値が上限値以上の時のエラーの確認 | [評価項目]入力値=テスト3 [pt]入力値=32768 [Expt]入力値=0 [説明]入力値=なし [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※ptの上限値を超えています。" と表示される | 〇
115 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [pt]の値が下限値以上の時のエラーの確認 | [評価項目]入力値=テスト4 [pt]入力値=-32769 [Expt]入力値=0 [説明]入力値=なし [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※ptの上限値を超えています。" と表示される | 〇
116 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [更新確認OK]ボタン押下時 [pt]の値が上限値以上の時のエラーの確認 | [評価項目]入力値=テスト5 [pt]入力値=32768 [Expt]入力値=0 [説明]入力値=なし [更新]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※ptの上限値を超えています。" と表示される | 〇
117 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [更新確認OK]ボタン押下時 [pt]の値が下限値以上の時のエラーの確認 | [評価項目]入力値=テスト6 [pt]入力値=-32769 [Expt]入力値=0 [説明]入力値=なし [更新]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※ptの上限値を超えています。" と表示される | 〇
118 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [Expt]の値が上限値以上の時のエラーの確認 | [評価項目]入力値=テスト3 [pt]入力値=0 [Expt]入力値=32768 [説明]入力値=なし [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※Exptの上限値を超えています。" と表示される | 〇
119 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 [Expt]の値が上限値以上の時のエラーの確認 | [評価項目]入力値=テスト4 [pt]入力値=0 [Expt]入力値=-32769 [説明]入力値=なし [登録]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※Exptの上限値を超えています。" と表示される | 〇
120 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [更新確認OK]ボタン押下時 [Expt]の値が上限値以上の時のエラーの確認 | [評価項目]入力値=テスト5 [pt]入力値=0 [Expt]入力値=32768 [説明]入力値=なし [更新]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※Exptの上限値を超えています。" と表示される | 〇
121 |  | ボタン | [更新確認OK] | - | [更新確認OK]ボタン押下時 [Expt]の値が上限値以上の時のエラーの確認 | [評価項目]入力値=テスト6 [pt]入力値=0 [Expt]入力値=-32769 [説明]入力値=なし [更新]ボタン押下 | [エラーメッセージ]に "※Exptの上限値を超えています。" と表示される | 〇
122 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[自己評価テーブル]に表示されることを確認 | [評価項目]入力値=テスト7 [pt]入力値=1 [Expt]入力値=0 [説明]入力値=なし [登録]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[自己評価テーブル]に表示される | 〇
123 |  | ボタン | [更新確認OK] | テストNo.122のデータが[TM_self_check]に登録されている | [更新確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[自己評価テーブル]に表示されることを確認 | [評価項目]入力値=テスト8 [pt]入力値=2 [Expt]入力値=0 [説明]入力値=なし [更新]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[自己評価テーブル]に表示される | 〇
124 |  | ボタン | [登録確認OK] | - | [登録確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[自己評価テーブル]に表示されることを確認 | [評価項目]入力値=テスト9 [pt]入力値=0 [Expt]入力値=2 [説明]入力値=なし [登録]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容がDBに保存され、[自己評価テーブル]に表示される | 〇
125 |  | ボタン | [更新確認OK] | テストNo.124のデータが[TM_self_check]に登録されている | [更新確認OK]ボタン押下時 テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[自己評価テーブル]に表示されることを確認 | [評価項目]入力値=テスト9 [pt]入力値=2 [Expt]入力値=1 [説明]入力値=なし [更新]ボタン押下 | テキストボックスに入力された内容をもとにDBのデータが更新され、更新されたデータが[自己評価テーブル]に表示される | 〇
126 | 評価実施 | テーブル | [評価実施テーブル] | [TM_staff]にデータがあること | 画面読み込み時[評価実施テーブル]に[TM_staff]のデータと[TE_staff_sc]のデータをもとに最新の日付が表示されていることの確認(履歴がない[社員]は"未実施"とテーブルに表示されていること) | - | [TM_staff]のデータと[TE_staff_sc]のデータをもとに最新の日付が表示される(履歴がない[社員]は"未実施"とテーブルに表示されていること) | 〇
127 |  | ボタン | [会社評価] | - | [会社評価]ボタン押下時 [会社評価]画面に遷移することを確認 | [会社評価]ボタン押下 | [会社評価]画面に遷移する | 〇
128 |  | ボタン | [自己評価] | - | [自己評価]ボタン押下時 [自己評価]画面に遷移することを確認 | [自己評価]ボタン押下 | [自己評価]画面に遷移する | 〇
129 |  | ボタン | [戻る] | - | [戻る]ボタン押下時 [選択]画面に遷移することを確認 | [戻る]ボタン押下 | [選択]画面に遷移する | 〇
130 | 会社評価 | テーブル | [会社評価テーブル] | [TM_point]にデータがあること | 画面読み込み時[会社評価テーブル]に[TM_point]のデータが表示されていることの確認 | - | [会社評価テーブル]に[TM_point]のデータが表示される | 〇
131 |  | テーブル | [会社評価テーブル] | [TM_point]にデータがあること [評価実施]画面で[社員]を選択していること [TE_staff_cp]に[評価実施]画面で選択した[社員]の資格のデータが存在していること | 画面読み込み時、[会社評価テーブル]の[評価実施]画面で選択した[社員]が取得している資格の行の色が黄色に変更されていることを確認 | - | [会社評価テーブル]の[評価実施]画面で選択した[社員]が取得している資格の行の色が黄色に変更される | 〇
132 |  | テーブル | [会社評価テーブル] | [TM_point]にデータがあること [評価実施]画面で[社員]を選択していること | [会社評価テーブル]の背景色が白の行のチェックボックス押下時、押下した行の色が緑に変更されることの確認 | [会社評価テーブル]の背景色が白の行のチェックボックス押下 | 押下した行の色が緑に変更される | 〇
133 |  | テーブル | [会社評価テーブル] | [TM_point]にデータがあること [評価実施]画面で[社員]を選択していること | [会社評価テーブル]の背景色が緑の行のチェックボックス押下時、押下した行の色が白に変更されることの確認 | [会社評価テーブル]の背景色が緑の行のチェックボックス押下 | 押下した行の色が白に変更される | 〇
134 |  | テーブル | [会社評価テーブル] | [TM_point]にデータがあること [評価実施]画面で[社員]を選択していること | [会社評価テーブル]の背景色が黄色の行のチェックボックス押下時、押下した行の色が白に変更されることの確認 | [会社評価テーブル]の背景色が黄色の行のチェックボックス押下 | 押下した行の色が白に変更される | 〇
135 |  | テーブル | [合計テーブル] | [TM_point]にデータがあること [評価実施]画面で[社員]を選択していること | [会社評価テーブル]のチェックボックス押下時、[合計テーブル]に押下した行分のポイントを表示する | [会社評価テーブル]のチェックボックス押下 | [合計テーブル]に押下した行分のポイントが表示される | 〇
136 |  | ボタン | [自己評価] | [TM_point]にデータがあること [評価実施]画面で[社員]を選択していること [TE_staff_cp]に[評価実施]画面で選択した[社員]の資格のデータが存在していること [会社評価テーブル]のチェックボックスを一つ以上押下していること | [自己評価]ボタン押下したときに、[TE_staff_cp]に押下したチェックボックスの行の資格が背景色が黄色と緑の場合のものがテーブルに追加されていることの確認 | [自己評価]ボタンを押下 | [TE_staff_cp]に押下したチェックボックスの行の資格が背景色が黄色と緑の場合のものがテーブルに追加される | 〇
137 |  | ボタン | [社員を選びなおす] | - | [社員を選びなおす]ボタン押下時[評価実施]画面に遷移することの確認 | [社員を選びなおす]ボタン押下 | [評価実施]画面に遷移する | 〇
138 | 自己評価 | テーブル | [自己評価テーブル] | [TM_self_check]にデータがあること | 画面読み込み時[自己評価テーブル]に[TM_self_check]のデータが表示されていることの確認 | - | [自己評価テーブル]に[TM_self_check]のデータが表示される | 〇
139 |  | テーブル | [自己評価テーブル] | [TM_self_check]にデータがあること [評価実施]画面で[社員]を選択していること [TE_staff_sc]に下記のデータが存在していること [staff_id]値=[評価実施]画面で選択した[社員id] [assess_date]値=今日の年月(月は4月から9月までは9月、10月から3月までは3月のデータが存在していればＯＫ) [result]値=1 | 画面読み込み時、[自己評価テーブル]の[result]が1のデータのチェックリストにチェックがついてることを確認する | - | [自己評価テーブル]の[result]が1のデータのチェックリストにチェックがついてる | 〇
140 |  | テーブル | [合計テーブル] | [TM_self_check]にデータがあること [評価実施]画面で[社員]を選択していること | [自己評価テーブル]のチェックボックス押下時、[合計テーブル]に押下した行分のポイントを表示する | [自己評価テーブル]のチェックボックス押下 | [合計テーブル]に押下した行分のポイントが表示される | 〇
141 |  | ボタン | [結果] | [TM_self_check]にデータがあること [評価実施]画面で[社員]を選択していること [TE_staff_sc]に下記のデータが存在していること [staff_id]値=[評価実施]画面で選択した[社員id] [assess_date]値=今日の年月(月は4月から9月までは9月、10月から3月までは3月のデータが存在していればＯＫ) [result]値=1 [自己評価テーブル]のチェックボックスを一つ以上押下していること | [結果]ボタン押下したときに、[TE_staff_sc]に押下したチェックボックスの行の[自己評価]が追加されていることの確認 | [自己評価]ボタンを押下 | [TE_staff_sc]に押下したチェックボックスの行の[自己評価]が追加されていることの確認 | 〇
142 |  | ボタン | [社員を選びなおす] | - | [社員を選びなおす]ボタン押下時[評価実施]画面に遷移することの確認 | [社員を選びなおす]ボタン押下 | [評価実施]画面に遷移する | 〇
143 |  | ボタン | [会社評価] | - | [会社評価]ボタン押下時[会社評価]画面に遷移することの確認 | [会社評価]ボタン押下 | [会社評価]画面に遷移する | 〇
144 | 結果 | テーブル | [社員テーブル] [基本給テーブル] [総合計テーブル] [取得タイトルテーブル] [社会人歴テーブル] [IT経験テーブル] [IT以外経験テーブル] [IT以外経験ptテーブル] [自己評価テーブル] | [会社評価]画面で[応用情報]のチェックボタン押下 [自己評価]画面で2023/9の年月ですべての項目のチェックボタン押下 [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=2003/1/1 [入社日]値=2023/4/1 [学歴]値=専門卒(3年) [IT経験]値=1 [IT経験以外]値=1 [削除チェックボタン]値=OFF | 画面読み込み時、[評価実施]画面で選択した[社員]の評価結果が表示されているかの確認 | - | [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=2003-01-01 [年齢]値=20 [入社日]値=2023-04-01 [勤続年数]値=0 [学歴]値=専門卒(3年) [基本給]値=220000 [総合計]pt=19,Expt=3 [取得タイトル] 値=応用情報,pt=0,Expt=2 [社会人歴(中途)]IT=1,IT以外=1 [IT経験]値=4 [IT以外経験]値=2 [現在]値=0 [前々年度] [1]年月=-,pt=-,Expt=-[2]年月=-,pt=-,Expt=- [前年度] [1]年月=-,pt=-,Expt=-[2]年月=-,pt=-,Expt=- [今年度] [1]年月=2023-9,pt=0,Expt=0[2]年月=-,pt=-,Expt=- [過去三年の合計]pt=-,Expt=- [総合計]pt=0,Expt=0 | 〇
145 |  | ボタン | [評価出力] | [会社評価]画面で[応用情報]のチェックボタン押下 [自己評価]画面で2023/9の年月ですべての項目のチェックボタン押下 [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=2003/1/1 [入社日]値=2023/4/1 [学歴]値=専門卒(3年) [IT経験]値=1 [IT経験以外]値=1 [削除チェックボタン]値=OFF | [評価出力]ボタン押下時 画面読み込み時に表示した情報をCSVファイルに変換して出力 | [評価出力]ボタン押下 | <CSVファイルの中身> 999999,テスト用CL君,2003-1-12, 0,2023-4-10,専門卒(3年), 220000,19,3,1,1,0,-,-,-,-,-,-,-,-,0,0,-,-,-,-,0,0, 0年目,20代,2023-9,-,-,-,-,- | 〇
146 |  | テーブル | [社員テーブル] [基本給テーブル] [総合計テーブル] [取得タイトルテーブル] [社会人歴テーブル] [IT経験テーブル] [IT以外経験テーブル] [IT以外経験ptテーブル] [自己評価テーブル] | [会社評価]画面で[部下1名]のチェックボタン押下 [自己評価]画面で 2023/9の年月ですべての項目にチェックをつける 2023/3の年月で何もチェックをつけない 2022/9の年月で[基本ポイント]と[スキルアップ]にチェックをつける [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1993/1/1 [入社日]値=2013/4/1 [学歴]値=専門卒(4年) [IT経験]値=2 [IT経験以外]値=6 [削除チェックボタン]値=OFF | 画面読み込み時、[評価実施]画面で選択した[社員]の評価結果が表示されているかの確認 | - | [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1993-01-01 [年齢]値=30 [入社日]値=2013-04-01 [勤続年数]値=10 [学歴]値=専門卒(4年) [基本給]値=156000 [総合計]pt=39,Expt=2 [取得タイトル] 値=PL経験2回,pt=2,Expt=1 [社会人歴(中途)]IT=3,IT以外=4 [IT経験]値=12 [IT以外経験]値=8 [現在]値= [前々年度] [1]年月=-,pt=-,Expt=-[2]年月=-,pt=-,Expt=- [前年度] [1]年月=-,pt=-,Expt=-[2]年月=-,pt=-,Expt=- [今年度] [1]年月=2023-9,pt=0,Expt=0[2]年月=-,pt=-,Expt=- [過去三年の合計]pt=-,Expt=- [総合計]pt=0,Expt=0 | 〇
147 |  | ボタン | [評価出力] | [会社評価]画面で[部下1名]のチェックボタン押下 [自己評価]画面で 2023/9の年月ですべての項目にチェックをつける 2023/3の年月で何もチェックをつけない 2022/9の年月で[基本ポイント]と[スキルアップ]にチェックをつける [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1993/1/1 [入社日]値=2013/4/1 [学歴]値=専門卒(4年) [IT経験]値=2 [IT経験以外]値=6 [削除チェックボタン]値=OFF | [評価出力]ボタン押下時 画面読み込み時に表示した情報をCSVファイルに変換して出力 | [評価出力]ボタン押下 | <CSVファイルの中身> 999999,テスト用CL君,1983-1-1, 40,2023-4-1,0,専門卒(2年), 226000,24,2,3,4,-,-,-,-,-,-,-,-,0,0,-,-,-,-,0,0,0 年目,40代,2023-9,-,2022-9,2023/3,-,- | 〇
148 |  | テーブル | [社員テーブル] [基本給テーブル] [総合計テーブル] [取得タイトルテーブル] [社会人歴テーブル] [IT経験テーブル] [IT以外経験テーブル] [IT以外経験ptテーブル] [自己評価テーブル] | [会社評価]画面で[プロジェクトマネージャー]のチェックボタン押下 [自己評価]画面で [2023/9]すべてチェック [2023/3]何もチェックしない [2022/9]基本ポイント,スキルアップ 2022/9の年月で[基本ポイント]と[スキルアップ]にチェックをつける [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=2005/1/1 [入社日]値=2010/4/1 [学歴]値=高卒 [IT経験]値=6 [IT経験以外]値=2 [削除チェックボタン]値=OFF | 画面読み込み時、[評価実施]画面で選択した[社員]の評価結果が表示されているかの確認 | - | [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=2005-01-01 [年齢]値=18 [入社日]値=2020-04-01 [勤続年数]値=3 [学歴]値=高卒 [基本給]値=235000 [総合計]pt=35,Expt=2 [取得タイトル] 値=プロジェクトマネージャー,pt=0,Expt=2 [社会人歴(中途)]IT=6,IT以外=2 [IT経験]値=24 [IT以外経験]値=4 [現在]値=4 [前々年度] [1]年月=-,pt=-,Expt=-[2]年月=-,pt=-,Expt=- [前年度] [1]年月=2022-09,pt=2,Expt=-[2]年月=-,pt=-,Expt=- [今年度] [1]年月=2023-09,pt=0,Expt=0[2]年月=-,pt=-,Expt=- [過去三年の合計]pt=-,Expt=- [総合計]pt=2,Expt=0 | 〇
149 |  | ボタン | [評価出力] | [会社評価]画面で[プロジェクトマネージャー]のチェックボタン押下 [自己評価]画面で [2023/9]すべてチェック [2023/3]何もチェックしない [2022/9]基本ポイント,スキルアップ 2022/9の年月で[基本ポイント]と[スキルアップ]にチェックをつける [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=2005/1/1 [入社日]値=2010/4/1 [学歴]値=高卒 [IT経験]値=6 [IT経験以外]値=2 [削除チェックボタン]値=OFF | [評価出力]ボタン押下時 画面読み込み時に表示した情報をCSVファイルに変換して出力 | [評価出力]ボタン押下 | <CSVファイルの中身> 999999,テスト用CL君,2005-1-1, 18,2020-4-1,3,高卒, 235000,35,2,6,2,4,-,-,-,-,2,0,-,-,0,0,-,-,-,-,2,0, 3年目,10代,2023-09,-,2022-09,2023-03,-,- | 〇
150 |  | テーブル | [社員テーブル] [基本給テーブル] [総合計テーブル] [取得タイトルテーブル] [社会人歴テーブル] [IT経験テーブル] [IT以外経験テーブル] [IT以外経験ptテーブル] [自己評価テーブル] | [会社評価]画面で[知人紹介1回],[知人紹介2回],[知人紹介3回]のチェックボタン押下 [自己評価]画面で [2023/9]すべてチェック [2023/3]何もチェックしない [2022/9]基本ポイント,スキルアップ [2022/3]報告,スキル不足 [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1992/1/1 [入社日]値=2020/4/1 [学歴]値=大卒(文系) [IT経験]値=0 [IT経験以外]値=0 [削除チェックボタン]値=OFF | 画面読み込み時、[評価実施]画面で選択した[社員]の評価結果が表示されているかの確認 | - | [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1992-12-01 [年齢]値=30 [入社日]値=2020-04-01 [勤続年数]値=3 [学歴]値=大卒(文系) [基本給]値=226000 [総合計]pt=0,Expt=0 [取得タイトル] 値=知人紹介1回,pt=3,Expt=0,知人紹介2回,pt=0,Expt=1,知人紹介3回,pt=3,Expt=1 [社会人歴(中途)]IT=0,IT以外=0 [IT経験]値=0 [IT以外経験]値=0 [現在]値=- [前々年度] [1]年月=-,pt=-,Expt=-[2]年月=2022-03,pt=0,Expt=0 [前年度] [1]年月=-,pt=-,Expt=-[2]年月=-,pt=-,Expt=- [今年度] [1]年月=2023-9,pt=0,Expt=0[2]年月=-,pt=-,Expt=- [過去三年の合計]pt=-,Expt=- [総合計]pt=0,Expt=0 | 〇
151 |  | ボタン | [評価出力] | [会社評価]画面で[知人紹介1回],[知人紹介2回],[知人紹介3回]のチェックボタン押下 [自己評価]画面で [2023/9]すべてチェック [2023/3]何もチェックしない [2022/9]基本ポイント,スキルアップ [2022/3]報告,スキル不足 [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1992/1/1 [入社日]値=2020/4/1 [学歴]値=大卒(文系) [IT経験]値=0 [IT経験以外]値=0 [削除チェックボタン]値=OFF | [評価出力]ボタン押下時 画面読み込み時に表示した情報をCSVファイルに変換して出力 | [評価出力]ボタン押下 | <CSVファイルの中身> 999999,テスト用CL君,1992-12-1, 30,2020-4-1,3,大卒(文系), 226000,25,4,0,0,-,-,-,0,0,2,0,-,-,0,0,-,-,-,-,2,0, 3年目,20代,2023-09,-,2022-09,2023-03,-,2022-03,CC007,0,1,CC008,3,1 | 〇
152 |  | テーブル | [社員テーブル] [基本給テーブル] [総合計テーブル] [取得タイトルテーブル] [社会人歴テーブル] [IT経験テーブル] [IT以外経験テーブル] [IT以外経験ptテーブル] [自己評価テーブル] | [会社評価]画面で[基本情報],[チームで三名部下]のチェックボタンを押下 [自己評価]画面で [2023/9]すべてチェック [2023/3]何もチェックしない [2022/9]基本ポイント,スキルアップ [2022/3]報告,スキル不足 [2021/9]勤務態度クレーム,懲戒 [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=2060/02/01 [入社日]値=2082/12/01 [学歴]値=大卒(理系) [IT経験]値=2 [IT経験以外]値=0 [削除チェックボタン]値=OFF | 画面読み込み時、[評価実施]画面で選択した[社員]の評価結果が表示されているかの確認 | - | [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=2060-02-01 [年齢]値=-37 [入社日]値=2082-12-01 [勤続年数]値=-60 [学歴]値=大卒(理系) [基本給]値=229000 [総合計]pt=2,Expt=0 [取得タイトル] 値=[チームで三名部下],pt=2,Expt=1,[基本情報],pt=0,Expt=1 [社会人歴(中途)]IT=2,IT以外=0 [IT経験]値=8 [IT以外経験]値=0 [現在]値=- [前々年度] [1]年月=2021-09,pt=-4,Expt=0[2]年月=2022-03,pt=0,Expt=0 [前年度] [1]年月=-,pt=-,Expt=-[2]年月=-,pt=-,Expt=- [今年度] [1]年月=2023-9,pt=0,Expt=0[2]年月=-,pt=-,Expt=- [過去三年の合計]pt=-,Expt=- [総合計]pt=0,Expt=0 | ✖
153 |  | ボタン | [評価出力] | [会社評価]画面で[基本情報],[チームで三名部下]のチェックボタンを押下 [自己評価]画面で [2023/9]すべてチェック [2023/3]何もチェックしない [2022/9]基本ポイント,スキルアップ [2022/3]報告,スキル不足 [2021/9]勤務態度クレーム,懲戒 [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=2060/02/01 [入社日]値=2082/12/01 [学歴]値=大卒(理系) [IT経験]値=2 [IT経験以外]値=0 [削除チェックボタン]値=OFF | [評価出力]ボタン押下時 画面読み込み時に表示した情報をCSVファイルに変換して出力 | [評価出力]ボタン押下 | <CSVファイルの中身> 999999,テスト用CL君,2060-2-1, -37,2082-12-1,-60,大卒(理系), 229000,27,4,2,0,-,-4,0,0,0,2,0,-,-,0,0,-,-,-,-,-2,0, -60年目,20代,2023/09,-,2022-09,2023-03,2021-09,2022-03,TQ003,0,1 | ✖
154 |  | テーブル | [社員テーブル] [基本給テーブル] [総合計テーブル] [取得タイトルテーブル] [社会人歴テーブル] [IT経験テーブル] [IT以外経験テーブル] [IT以外経験ptテーブル] [自己評価テーブル] | [会社評価]画面でなにも選択しない [自己評価]画面で [2023/9]すべてチェック [2023/3]何もチェックしない [2022/9]基本ポイント,スキルアップ [2022/3]報告,スキル不足 [2021/9]勤務態度クレーム,懲戒 [2021/3]応答,社内イベント [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1862/07/22 [入社日]値=1962/03/21 [学歴]値=高専卒 [IT経験]値=0 [IT経験以外]値=3 [削除チェックボタン]値=OFF | 画面読み込み時、[評価実施]画面で選択した[社員]の評価結果が表示されているかの確認 | - | [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1862-07-22 [年齢]値=161 [入社日]値=1962-03-21 [勤続年数]値=61 [学歴]値=高専卒 [基本給]値=223000 [総合計]pt=23,Expt=2 [取得タイトル] 値=[チームで三名部下],pt=2,Expt=1,[基本情報],pt=0,Expt=1 [社会人歴(中途)]IT=0,IT以外=3 [IT経験]値=0 [IT以外経験]値=6 [現在]値= [前々年度] [1]年月=2021-09,pt=-4,Expt=0[2]年月=2022-03,pt=0,Expt=0 [前年度] [1]年月=-,pt=-,Expt=-[2]年月=-,pt=-,Expt=- [今年度] [1]年月=2023-9,pt=0,Expt=0[2]年月=-,pt=-,Expt=- [過去三年の合計]pt=-,Expt=- [総合計]pt=4,Expt=0 | 〇
155 |  | ボタン | [評価出力] | [会社評価]画面でなにも選択しない [自己評価]画面で [2023/9]すべてチェック [2023/3]何もチェックしない [2022/9]基本ポイント,スキルアップ [2022/3]報告,スキル不足 [2021/9]勤務態度クレーム,懲戒 [2021/3]応答,社内イベント [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1862/07/22 [入社日]値=1962/03/21 [学歴]値=高専卒 [IT経験]値=0 [IT経験以外]値=3 [削除チェックボタン]値=OFF | [評価出力]ボタン押下時 画面読み込み時に表示した情報をCSVファイルに変換して出力 | [評価出力]ボタン押下 | <CSVファイルの中身> 999999,テスト用CL君,1862-07-22, 161,1962-3-21,61,高専卒, 223000,23,2,0,3,,2,0,0,0,2,0,-,-,0,0,-,-,-,-,4,0, 61年目,100代,2023-09,-,2022-09,2023-03,2021-09,2022-03 | 〇
156 |  | テーブル | [社員テーブル] [基本給テーブル] [総合計テーブル] [取得タイトルテーブル] [社会人歴テーブル] [IT経験テーブル] [IT以外経験テーブル] [IT以外経験ptテーブル] [自己評価テーブル] | [会社評価]画面ですべて選択 [自己評価]画面 [2023/9]すべてチェック [2023/3]何もチェックしない [2022/9]基本ポイント,スキルアップ [2022/3]報告,スキル不足 [2021/9]勤務態度クレーム,懲戒 [2021/3]応答,社内イベント [2020/9]すべて選択 [2020/3]スキル不足,基本ポイント [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1862/07/22 [入社日]値=1962/03/21 [学歴]値=高専卒 [IT経験]値=0 [IT経験以外]値=3 [削除チェックボタン]値=OFF | 画面読み込み時、[評価実施]画面で選択した[社員]の評価結果が表示されているかの確認 | - | [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1862-07-22 [年齢]値=161 [入社日]値=1962-03-21 [勤続年数]値=61 [学歴]値=高専卒 [基本給]値=242000 [総合計]pt=41,Expt=43 [取得タイトル] 値=すべての資格のタイトルと,pt,Expt [社会人歴(中途)]IT=0,IT以外=3 [IT経験]値=0 [IT以外経験]値=6 [現在]値= [前々年度] [1]年月=2021-09,pt=-4,Expt=0[2]年月=2022-03,pt=0,Expt=0 [前年度] [1]年月=2022-09,pt=2,Expt=0[2]年月=-,pt=-,Expt=- [今年度] [1]年月=2023-9,pt=0,Expt=0[2]年月=-,pt=-,Expt=- [過去三年の合計]pt=-,Expt=- [総合計]pt=8,Expt=0 | 〇
157 |  | ボタン | [評価出力] | [会社評価]画面ですべて選択 [自己評価]画面 [2023/9]すべてチェック [2023/3]何もチェックしない [2022/9]基本ポイント,スキルアップ [2022/3]報告,スキル不足 [2021/9]勤務態度クレーム,懲戒 [2021/3]応答,社内イベント [2020/9]すべて選択 [2020/3]スキル不足,基本ポイント [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1862/07/22 [入社日]値=1962/03/21 [学歴]値=高専卒 [IT経験]値=0 [IT経験以外]値=3 [削除チェックボタン]値=OFF | [評価出力]ボタン押下時 画面読み込み時に表示した情報をCSVファイルに変換して出力 | [評価出力]ボタン押下 | <CSVファイルの中身> 999999,テスト用CL君,1862-07-22,161,1962-3-21,61,高卒,242000,41,43,0,3,2,0,0,0,2,0,0,0,0,0,-,-,2,0,8,0,61年目,100代,2023-09,-,2022-09,2023-03,2021-092022-03,CC002,0,2,CC003,1,0,CC004,0,1,CC005,0,1,CC006,3,0,CC007,0,1,CC008,3,1,CC009,0,1,CC010,0,3,MJ001,1,1,MJ002,2,1,MJ003,0,1,MJ004,0,2,MJ005,0,2,MQ001,0,1,MQ002,0,2,MQ003,0,2,MQ004,0,2,MQ005,0,2,TJ001,0,1,TJ002,0,1,TJ003,0,1,TJ004,3,0,TJ005,3,1,TJ006,3,1,TJ007,2,1,TJ008,0,1,TQ001,3,0,TQ002,3,0,TQ003,0,1,TQ004,0,2,TQ005,0,1,TQ006,0,2,TQ007,0,1,TQ008,0,1,TQ009,1,0,TQ010,0,1 | 〇
158 |  | テーブル | [社員テーブル] [基本給テーブル] [総合計テーブル] [取得タイトルテーブル] [社会人歴テーブル] [IT経験テーブル] [IT以外経験テーブル] [IT以外経験ptテーブル] [自己評価テーブル] | [会社評価]画面で何も選択しない [自己評価]画面 [2023/9]すべてチェック [2023/3]何もチェックしない [2022/9]基本ポイント,スキルアップ [2022/3]報告,スキル不足 [2021/9]勤務態度クレーム,懲戒 [2021/3]応答,社内イベント [2020/9]すべて選択 [2020/3]スキル不足,基本ポイント [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1962/03/21 [入社日]値=1962/03/21 [学歴]値=- [IT経験]値=0 [IT経験以外]値=10 [削除チェックボタン]値=OFF | 画面読み込み時、[評価実施]画面で選択した[社員]の評価結果が表示されているかの確認 | - | [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1962-03-21 [年齢]値=61 [入社日]値=1962-03-21 [勤続年数]値=61 [学歴]値=- [基本給]値=166000 [総合計]pt=8,Expt=0 [取得タイトル] 値=- [社会人歴(中途)]IT=0,IT以外=10 [IT経験]値=0 [IT以外経験]値=20 [現在]値= [前々年度] [1]年月=2020-09,pt=0,Expt=0[2]年月=2021-03.pt=2,Expt=0 [前年度] [1]年月=2021-09,pt=2,Expt=0[2]年月=2022-03,pt=0,Expt=0 [今年度] [1]年月=2022-09,pt=2,Expt=0[2]年月=2023-03,pt=0,Expt=0 [過去三年の合計]pt=-,Expt=- [総合計]pt=8,Expt=0 | 〇
159 |  | ボタン | [評価出力] | [会社評価]画面で何も選択しない [自己評価]画面 [2023/9]すべてチェック [2023/3]何もチェックしない [2022/9]基本ポイント,スキルアップ [2022/3]報告,スキル不足 [2021/9]勤務態度クレーム,懲戒 [2021/3]応答,社内イベント [2020/9]すべて選択 [2020/3]スキル不足,基本ポイント [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1962/03/21 [入社日]値=1962/03/21 [学歴]値=- [IT経験]値=0 [IT経験以外]値=10 [削除チェックボタン]値=OFF | [評価出力]ボタン押下時 画面読み込み時に表示した情報をCSVファイルに変換して出力 | [評価出力]ボタン押下 | <CSVファイルの中身> 999999,テスト用CL君,1962-3-21,61,1962-3-21,61,-,166000,8,0,0,10,0,0,2,0,2,0,0,0,2,0,0,0,-,-,8,0,61年目,0代,2022-09,2023-03,2021-09,2022-03,2020-09,2021-03 | 〇
160 |  | ボタン | [自己評価] | - | [自己評価]ボタン押下時[自己評価]画面に遷移することの確認 | [自己評価]ボタン押下 | [自己評価]画面に遷移する | 〇
161 |  | ボタン | [会社評価] | - | [会社評価]ボタン押下時[会社評価]画面に遷移することの確認 | [会社評価]ボタン押下 | [会社評価]画面に遷移する | 〇
162 |  | ボタン | [評価完了] | - | [評価完了]ボタン押下時[評価完了]画面に遷移することの確認 | [評価完了]ボタン押下 | [評価完了]画面に遷移する | 〇
163 | 評価出力 | テーブル | [社員選択テーブル] | [TE_staff_sc]にデータがあること | 画面読み込み時[社員選択テーブル]に[TE_staff_sc]のデータが表示されていることの確認 | - | [社員選択テーブル]に[TE_staff_sc]のデータが表示されている | 〇
164 |  | テーブル | [社員選択テーブル] | [TE_staff_sc]にデータがあること | [社員選択テーブル]クリック時、 クリックした行の背景色が黄色に変わることの確認 | [社員選択テーブル]クリック | クリックした行の背景色が黄色に変わる | 〇
165 |  | ボタン | [戻る] | - | [戻る]ボタン押下時 [画面選択]画面に遷移されることの確認 | [戻る]ボタン押下 | [画面選択]に遷移される | 〇
166 |  | ボタン | [確認] | [TE_staff_sc]にデータがあること | 選択された社員の[確認]画面に遷移されることの確認 | [確認]ボタン押下 | 選択された社員の[確認]画面に遷移される | 〇
167 |  | ボタン | [全選択] | [TE_staff_sc]にデータがあること | [社員選択テーブル]に表示されている全社員の背景色が黄色に変わることを確認 | [全選択]ボタン押下 | [社員選択テーブル]に表示されている全社員の背景色が黄色に変わる | 〇
168 |  | ボタン | [出力] | [全選択]ボタン押下後 | 選択された社員のCSVファイルが出力されることを確認 | [出力]ボタン押下 | 選択された社員のCSVファイルが出力される | 〇
169 | 確認 | テーブル | [社員テーブル] [基本給テーブル] [総合計テーブル] [取得タイトルテーブル] [社会人歴テーブル] [IT経験テーブル] [IT以外経験テーブル] [IT以外経験ptテーブル] [自己評価テーブル] | [会社評価]画面で[応用情報]のチェックボタン押下 [自己評価]画面で2023/9の年月ですべての項目のチェックボタン押下 [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=2003/1/1 [入社日]値=2023/4/1 [学歴]値=専門卒(3年) [IT経験]値=1 [IT経験以外]値=1 [削除チェックボタン]値=OFF | 画面読み込み時、[評価実施]画面で選択した[社員]の評価結果が表示されているかの確認 | - | [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=2003-01-01 [年齢]値=20 [入社日]値=2023-04-01 [勤続年数]値=0 [学歴]値=専門卒(3年) [基本給]値=220000 [総合計]pt=19,Expt=3 [取得タイトル] 値=応用情報,pt=0,Expt=2 [社会人歴(中途)]IT=1,IT以外=1 [IT経験]値=4 [IT以外経験]値=2 [現在]値=0 [前々年度] [1]年月=-,pt=-,Expt=-[2]年月=-,pt=-,Expt=- [前年度] [1]年月=-,pt=-,Expt=-[2]年月=-,pt=-,Expt=- [今年度] [1]年月=2023-9,pt=0,Expt=0[2]年月=-,pt=-,Expt=- [過去三年の合計]pt=-,Expt=- [総合計]pt=0,Expt=0 | 〇
170 |  | ボタン | [評価出力] | [会社評価]画面で[応用情報]のチェックボタン押下 [自己評価]画面で2023/9の年月ですべての項目のチェックボタン押下 [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=2003/1/1 [入社日]値=2023/4/1 [学歴]値=専門卒(3年) [IT経験]値=1 [IT経験以外]値=1 [削除チェックボタン]値=OFF | [評価出力]ボタン押下時 画面読み込み時に表示した情報をCSVファイルに変換して出力 | [評価出力]ボタン押下 | <CSVファイルの中身> 999999,テスト用CL君,2003-1-12, 0,2023-4-10,専門卒(3年), 220000,19,3,1,1,0,-,-,-,-,-,-,-,-,0,0,-,-,-,-,0,0, 0年目,20代,2023-9,-,-,-,-,- | 〇
171 |  | テーブル | [社員テーブル] [基本給テーブル] [総合計テーブル] [取得タイトルテーブル] [社会人歴テーブル] [IT経験テーブル] [IT以外経験テーブル] [IT以外経験ptテーブル] [自己評価テーブル] | [会社評価]画面で[部下1名]のチェックボタン押下 [自己評価]画面で 2023/9の年月ですべての項目にチェックをつける 2023/3の年月で何もチェックをつけない 2022/9の年月で[基本ポイント]と[スキルアップ]にチェックをつける [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1993/1/1 [入社日]値=2013/4/1 [学歴]値=専門卒(4年) [IT経験]値=2 [IT経験以外]値=6 [削除チェックボタン]値=OFF | 画面読み込み時、[評価実施]画面で選択した[社員]の評価結果が表示されているかの確認 | - | [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1993-01-01 [年齢]値=30 [入社日]値=2013-04-01 [勤続年数]値=10 [学歴]値=専門卒(4年) [基本給]値=156000 [総合計]pt=39,Expt=2 [取得タイトル] 値=PL経験2回,pt=2,Expt=1 [社会人歴(中途)]IT=3,IT以外=4 [IT経験]値=12 [IT以外経験]値=8 [現在]値= [前々年度] [1]年月=-,pt=-,Expt=-[2]年月=-,pt=-,Expt=- [前年度] [1]年月=-,pt=-,Expt=-[2]年月=-,pt=-,Expt=- [今年度] [1]年月=2023-9,pt=0,Expt=0[2]年月=-,pt=-,Expt=- [過去三年の合計]pt=-,Expt=- [総合計]pt=0,Expt=0 | 〇
172 |  | ボタン | [評価出力] | [会社評価]画面で[部下1名]のチェックボタン押下 [自己評価]画面で 2023/9の年月ですべての項目にチェックをつける 2023/3の年月で何もチェックをつけない 2022/9の年月で[基本ポイント]と[スキルアップ]にチェックをつける [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1993/1/1 [入社日]値=2013/4/1 [学歴]値=専門卒(4年) [IT経験]値=2 [IT経験以外]値=6 [削除チェックボタン]値=OFF | [評価出力]ボタン押下時 画面読み込み時に表示した情報をCSVファイルに変換して出力 | [評価出力]ボタン押下 | <CSVファイルの中身> 999999,テスト用CL君,1983-1-1, 40,2023-4-1,0,専門卒(2年), 226000,24,2,3,4,-,-,-,-,-,-,-,-,0,0,-,-,-,-,0,0,0 年目,40代,2023-9,-,2022-9,2023/3,-,- | 〇
173 |  | テーブル | [社員テーブル] [基本給テーブル] [総合計テーブル] [取得タイトルテーブル] [社会人歴テーブル] [IT経験テーブル] [IT以外経験テーブル] [IT以外経験ptテーブル] [自己評価テーブル] | [会社評価]画面で[プロジェクトマネージャー]のチェックボタン押下 [自己評価]画面で [2023/9]すべてチェック [2023/3]何もチェックしない [2022/9]基本ポイント,スキルアップ 2022/9の年月で[基本ポイント]と[スキルアップ]にチェックをつける [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=2005/1/1 [入社日]値=2010/4/1 [学歴]値=高卒 [IT経験]値=6 [IT経験以外]値=2 [削除チェックボタン]値=OFF | 画面読み込み時、[評価実施]画面で選択した[社員]の評価結果が表示されているかの確認 | - | [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=2005-01-01 [年齢]値=18 [入社日]値=2020-04-01 [勤続年数]値=3 [学歴]値=高卒 [基本給]値=235000 [総合計]pt=35,Expt=2 [取得タイトル] 値=プロジェクトマネージャー,pt=0,Expt=2 [社会人歴(中途)]IT=6,IT以外=2 [IT経験]値=24 [IT以外経験]値=4 [現在]値=4 [前々年度] [1]年月=-,pt=-,Expt=-[2]年月=-,pt=-,Expt=- [前年度] [1]年月=2022-09,pt=2,Expt=-[2]年月=-,pt=-,Expt=- [今年度] [1]年月=2023-09,pt=0,Expt=0[2]年月=-,pt=-,Expt=- [過去三年の合計]pt=-,Expt=- [総合計]pt=2,Expt=0 | 〇
174 |  | ボタン | [評価出力] | [会社評価]画面で[プロジェクトマネージャー]のチェックボタン押下 [自己評価]画面で [2023/9]すべてチェック [2023/3]何もチェックしない [2022/9]基本ポイント,スキルアップ 2022/9の年月で[基本ポイント]と[スキルアップ]にチェックをつける [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=2005/1/1 [入社日]値=2010/4/1 [学歴]値=高卒 [IT経験]値=6 [IT経験以外]値=2 [削除チェックボタン]値=OFF | [評価出力]ボタン押下時 画面読み込み時に表示した情報をCSVファイルに変換して出力 | [評価出力]ボタン押下 | <CSVファイルの中身> 999999,テスト用CL君,2005-1-1, 18,2020-4-1,3,高卒, 235000,35,2,6,2,4,-,-,-,-,2,0,-,-,0,0,-,-,-,-,2,0, 3年目,10代,2023-09,-,2022-09,2023-03,-,- | 〇
175 |  | テーブル | [社員テーブル] [基本給テーブル] [総合計テーブル] [取得タイトルテーブル] [社会人歴テーブル] [IT経験テーブル] [IT以外経験テーブル] [IT以外経験ptテーブル] [自己評価テーブル] | [会社評価]画面で[知人紹介1回],[知人紹介2回],[知人紹介3回]のチェックボタン押下 [自己評価]画面で [2023/9]すべてチェック [2023/3]何もチェックしない [2022/9]基本ポイント,スキルアップ [2022/3]報告,スキル不足 [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1992/1/1 [入社日]値=2020/4/1 [学歴]値=大卒(文系) [IT経験]値=0 [IT経験以外]値=0 [削除チェックボタン]値=OFF | 画面読み込み時、[評価実施]画面で選択した[社員]の評価結果が表示されているかの確認 | - | [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1992-12-01 [年齢]値=30 [入社日]値=2020-04-01 [勤続年数]値=3 [学歴]値=大卒(文系) [基本給]値=226000 [総合計]pt=0,Expt=0 [取得タイトル] 値=知人紹介1回,pt=3,Expt=0,知人紹介2回,pt=0,Expt=1,知人紹介3回,pt=3,Expt=1 [社会人歴(中途)]IT=0,IT以外=0 [IT経験]値=0 [IT以外経験]値=0 [現在]値=- [前々年度] [1]年月=-,pt=-,Expt=-[2]年月=2022-03,pt=0,Expt=0 [前年度] [1]年月=-,pt=-,Expt=-[2]年月=-,pt=-,Expt=- [今年度] [1]年月=2023-9,pt=0,Expt=0[2]年月=-,pt=-,Expt=- [過去三年の合計]pt=-,Expt=- [総合計]pt=0,Expt=0 | 〇
176 |  | ボタン | [評価出力] | [会社評価]画面で[知人紹介1回],[知人紹介2回],[知人紹介3回]のチェックボタン押下 [自己評価]画面で [2023/9]すべてチェック [2023/3]何もチェックしない [2022/9]基本ポイント,スキルアップ [2022/3]報告,スキル不足 [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1992/1/1 [入社日]値=2020/4/1 [学歴]値=大卒(文系) [IT経験]値=0 [IT経験以外]値=0 [削除チェックボタン]値=OFF | [評価出力]ボタン押下時 画面読み込み時に表示した情報をCSVファイルに変換して出力 | [評価出力]ボタン押下 | <CSVファイルの中身> 999999,テスト用CL君,1992-12-1, 30,2020-4-1,3,大卒(文系), 226000,25,4,0,0,-,-,-,0,0,2,0,-,-,0,0,-,-,-,-,2,0, 3年目,20代,2023-09,-,2022-09,2023-03,-,2022-03,CC007,0,1,CC008,3,1 | 〇
177 |  | テーブル | [社員テーブル] [基本給テーブル] [総合計テーブル] [取得タイトルテーブル] [社会人歴テーブル] [IT経験テーブル] [IT以外経験テーブル] [IT以外経験ptテーブル] [自己評価テーブル] | [会社評価]画面で[基本情報],[チームで三名部下]のチェックボタンを押下 [自己評価]画面で [2023/9]すべてチェック [2023/3]何もチェックしない [2022/9]基本ポイント,スキルアップ [2022/3]報告,スキル不足 [2021/9]勤務態度クレーム,懲戒 [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=2060/02/01 [入社日]値=2082/12/01 [学歴]値=大卒(理系) [IT経験]値=2 [IT経験以外]値=0 [削除チェックボタン]値=OFF | 画面読み込み時、[評価実施]画面で選択した[社員]の評価結果が表示されているかの確認 | - | [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=2060-02-01 [年齢]値=-37 [入社日]値=2082-12-01 [勤続年数]値=-60 [学歴]値=大卒(理系) [基本給]値=229000 [総合計]pt=2,Expt=0 [取得タイトル] 値=[チームで三名部下],pt=2,Expt=1,[基本情報],pt=0,Expt=1 [社会人歴(中途)]IT=2,IT以外=0 [IT経験]値=8 [IT以外経験]値=0 [現在]値=- [前々年度] [1]年月=2021-09,pt=-4,Expt=0[2]年月=2022-03,pt=0,Expt=0 [前年度] [1]年月=-,pt=-,Expt=-[2]年月=-,pt=-,Expt=- [今年度] [1]年月=2023-9,pt=0,Expt=0[2]年月=-,pt=-,Expt=- [過去三年の合計]pt=-,Expt=- [総合計]pt=0,Expt=0 | ✖
178 |  | ボタン | [評価出力] | [会社評価]画面で[基本情報],[チームで三名部下]のチェックボタンを押下 [自己評価]画面で [2023/9]すべてチェック [2023/3]何もチェックしない [2022/9]基本ポイント,スキルアップ [2022/3]報告,スキル不足 [2021/9]勤務態度クレーム,懲戒 [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=2060/02/01 [入社日]値=2082/12/01 [学歴]値=大卒(理系) [IT経験]値=2 [IT経験以外]値=0 [削除チェックボタン]値=OFF | [評価出力]ボタン押下時 画面読み込み時に表示した情報をCSVファイルに変換して出力 | [評価出力]ボタン押下 | <CSVファイルの中身> 999999,テスト用CL君,2060-2-1, -37,2082-12-1,-60,大卒(理系), 229000,27,4,2,0,-,-4,0,0,0,2,0,-,-,0,0,-,-,-,-,-2,0, -60年目,20代,2023/09,-,2022-09,2023-03,2021-09,2022-03,TQ003,0,1 | ✖
179 |  | テーブル | [社員テーブル] [基本給テーブル] [総合計テーブル] [取得タイトルテーブル] [社会人歴テーブル] [IT経験テーブル] [IT以外経験テーブル] [IT以外経験ptテーブル] [自己評価テーブル] | [会社評価]画面でなにも選択しない [自己評価]画面で [2023/9]すべてチェック [2023/3]何もチェックしない [2022/9]基本ポイント,スキルアップ [2022/3]報告,スキル不足 [2021/9]勤務態度クレーム,懲戒 [2021/3]応答,社内イベント [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1862/07/22 [入社日]値=1962/03/21 [学歴]値=高専卒 [IT経験]値=0 [IT経験以外]値=3 [削除チェックボタン]値=OFF | 画面読み込み時、[評価実施]画面で選択した[社員]の評価結果が表示されているかの確認 | - | [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1862-07-22 [年齢]値=161 [入社日]値=1962-03-21 [勤続年数]値=61 [学歴]値=高専卒 [基本給]値=223000 [総合計]pt=23,Expt=2 [取得タイトル] 値=[チームで三名部下],pt=2,Expt=1,[基本情報],pt=0,Expt=1 [社会人歴(中途)]IT=0,IT以外=3 [IT経験]値=0 [IT以外経験]値=6 [現在]値= [前々年度] [1]年月=2021-09,pt=-4,Expt=0[2]年月=2022-03,pt=0,Expt=0 [前年度] [1]年月=-,pt=-,Expt=-[2]年月=-,pt=-,Expt=- [今年度] [1]年月=2023-9,pt=0,Expt=0[2]年月=-,pt=-,Expt=- [過去三年の合計]pt=-,Expt=- [総合計]pt=4,Expt=0 | 〇
180 |  | ボタン | [評価出力] | [会社評価]画面でなにも選択しない [自己評価]画面で [2023/9]すべてチェック [2023/3]何もチェックしない [2022/9]基本ポイント,スキルアップ [2022/3]報告,スキル不足 [2021/9]勤務態度クレーム,懲戒 [2021/3]応答,社内イベント [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1862/07/22 [入社日]値=1962/03/21 [学歴]値=高専卒 [IT経験]値=0 [IT経験以外]値=3 [削除チェックボタン]値=OFF | [評価出力]ボタン押下時 画面読み込み時に表示した情報をCSVファイルに変換して出力 | [評価出力]ボタン押下 | <CSVファイルの中身> 999999,テスト用CL君,1862-07-22, 161,1962-3-21,61,高専卒, 223000,23,2,0,3,,2,0,0,0,2,0,-,-,0,0,-,-,-,-,4,0, 61年目,100代,2023-09,-,2022-09,2023-03,2021-09,2022-03 | 〇
181 |  | テーブル | [社員テーブル] [基本給テーブル] [総合計テーブル] [取得タイトルテーブル] [社会人歴テーブル] [IT経験テーブル] [IT以外経験テーブル] [IT以外経験ptテーブル] [自己評価テーブル] | [会社評価]画面ですべて選択 [自己評価]画面 [2023/9]すべてチェック [2023/3]何もチェックしない [2022/9]基本ポイント,スキルアップ [2022/3]報告,スキル不足 [2021/9]勤務態度クレーム,懲戒 [2021/3]応答,社内イベント [2020/9]すべて選択 [2020/3]スキル不足,基本ポイント [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1862/07/22 [入社日]値=1962/03/21 [学歴]値=高専卒 [IT経験]値=0 [IT経験以外]値=3 [削除チェックボタン]値=OFF | 画面読み込み時、[評価実施]画面で選択した[社員]の評価結果が表示されているかの確認 | - | [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1862-07-22 [年齢]値=161 [入社日]値=1962-03-21 [勤続年数]値=61 [学歴]値=高専卒 [基本給]値=242000 [総合計]pt=41,Expt=43 [取得タイトル] 値=すべての資格のタイトルと,pt,Expt [社会人歴(中途)]IT=0,IT以外=3 [IT経験]値=0 [IT以外経験]値=6 [現在]値= [前々年度] [1]年月=2021-09,pt=-4,Expt=0[2]年月=2022-03,pt=0,Expt=0 [前年度] [1]年月=2022-09,pt=2,Expt=0[2]年月=-,pt=-,Expt=- [今年度] [1]年月=2023-9,pt=0,Expt=0[2]年月=-,pt=-,Expt=- [過去三年の合計]pt=-,Expt=- [総合計]pt=8,Expt=0 | 〇
182 |  | ボタン | [評価出力] | [会社評価]画面ですべて選択 [自己評価]画面 [2023/9]すべてチェック [2023/3]何もチェックしない [2022/9]基本ポイント,スキルアップ [2022/3]報告,スキル不足 [2021/9]勤務態度クレーム,懲戒 [2021/3]応答,社内イベント [2020/9]すべて選択 [2020/3]スキル不足,基本ポイント [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1862/07/22 [入社日]値=1962/03/21 [学歴]値=高専卒 [IT経験]値=0 [IT経験以外]値=3 [削除チェックボタン]値=OFF | [評価出力]ボタン押下時 画面読み込み時に表示した情報をCSVファイルに変換して出力 | [評価出力]ボタン押下 | <CSVファイルの中身> 999999,テスト用CL君,1862-07-22,161,1962-3-21,61,高卒,242000,41,43,0,3,2,0,0,0,2,0,0,0,0,0,-,-,2,0,8,0,61年目,100代,2023-09,-,2022-09,2023-03,2021-092022-03,CC002,0,2,CC003,1,0,CC004,0,1,CC005,0,1,CC006,3,0,CC007,0,1,CC008,3,1,CC009,0,1,CC010,0,3,MJ001,1,1,MJ002,2,1,MJ003,0,1,MJ004,0,2,MJ005,0,2,MQ001,0,1,MQ002,0,2,MQ003,0,2,MQ004,0,2,MQ005,0,2,TJ001,0,1,TJ002,0,1,TJ003,0,1,TJ004,3,0,TJ005,3,1,TJ006,3,1,TJ007,2,1,TJ008,0,1,TQ001,3,0,TQ002,3,0,TQ003,0,1,TQ004,0,2,TQ005,0,1,TQ006,0,2,TQ007,0,1,TQ008,0,1,TQ009,1,0,TQ010,0,1 | 〇
183 |  | テーブル | [社員テーブル] [基本給テーブル] [総合計テーブル] [取得タイトルテーブル] [社会人歴テーブル] [IT経験テーブル] [IT以外経験テーブル] [IT以外経験ptテーブル] [自己評価テーブル] | [会社評価]画面で何も選択しない [自己評価]画面 [2023/9]すべてチェック [2023/3]何もチェックしない [2022/9]基本ポイント,スキルアップ [2022/3]報告,スキル不足 [2021/9]勤務態度クレーム,懲戒 [2021/3]応答,社内イベント [2020/9]すべて選択 [2020/3]スキル不足,基本ポイント [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1962/03/21 [入社日]値=1962/03/21 [学歴]値=- [IT経験]値=0 [IT経験以外]値=10 [削除チェックボタン]値=OFF | 画面読み込み時、[評価実施]画面で選択した[社員]の評価結果が表示されているかの確認 | - | [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1962-03-21 [年齢]値=61 [入社日]値=1962-03-21 [勤続年数]値=61 [学歴]値=- [基本給]値=166000 [総合計]pt=8,Expt=0 [取得タイトル] 値=- [社会人歴(中途)]IT=0,IT以外=10 [IT経験]値=0 [IT以外経験]値=20 [現在]値= [前々年度] [1]年月=2020-09,pt=0,Expt=0[2]年月=2021-03.pt=2,Expt=0 [前年度] [1]年月=2021-09,pt=2,Expt=0[2]年月=2022-03,pt=0,Expt=0 [今年度] [1]年月=2022-09,pt=2,Expt=0[2]年月=2023-03,pt=0,Expt=0 [過去三年の合計]pt=-,Expt=- [総合計]pt=8,Expt=0 | 〇
184 |  | ボタン | [評価出力] | [会社評価]画面で何も選択しない [自己評価]画面 [2023/9]すべてチェック [2023/3]何もチェックしない [2022/9]基本ポイント,スキルアップ [2022/3]報告,スキル不足 [2021/9]勤務態度クレーム,懲戒 [2021/3]応答,社内イベント [2020/9]すべて選択 [2020/3]スキル不足,基本ポイント [社員]のデータ値 [社員番号]値=999999 [氏名]値=テスト用CL君 [生年月日]値=1962/03/21 [入社日]値=1962/03/21 [学歴]値=- [IT経験]値=0 [IT経験以外]値=10 [削除チェックボタン]値=OFF | [評価出力]ボタン押下時 画面読み込み時に表示した情報をCSVファイルに変換して出力 | [評価出力]ボタン押下 | <CSVファイルの中身> 999999,テスト用CL君,1962-3-21,61,1962-3-21,61,-,166000,8,0,0,10,0,0,2,0,2,0,0,0,2,0,0,0,-,-,8,0,61年目,0代,2022-09,2023-03,2021-09,2022-03,2020-09,2021-03 | 〇
185 |  | ボタン | [戻る] | - | [戻る]ボタン押下時[評価出力]画面に遷移することの確認 | [戻る]ボタン押下 | [評価出力]画面に遷移する | 〇
186 |  | ボタン | [スピン-right] | - | [スピン-right]ボタン押下時 | [スピン-right]ボタン押下 | 参照している[社員]から[評価出力]画面にある[社員]の一つ下の[社員]を参照する | 〇
187 |  | ボタン | [スピン-left] | - | [スピン-left]ボタン押下時 | [スピン-left]ボタン押下 | 参照している[社員]から[評価出力]画面にある[社員]の一つ上の[社員]を参照する | 〇
188 | 個人成績表 | シート | [個人成績評価表] | - | [CSV]シートにCSV出力したファイルを張り付け、[個人成績評価表]に張り付けたファイルのデータが表示されていることの確認 | [CSV]シートにCSV出力したファイルを張り付け | [個人成績評価表]に張り付けたファイルのデータが表示されている | 〇