## レビュー内容報告書
レビュー内容報告書
レビュータイトル |  | 勤務時間計算システム 第二回レビュ― |  |  | 作成者 | 加藤 千瑞 | 更新者 | レビューア |  | 村田 純一 | レビューイ | 加藤 千瑞 松家 もえ
[5 empty] | 作成日 | 2023-08-16 | 更新日
No | ファイル名 |  | シート名 | レビュー内容 |  |  |  |  | 修正内容 |  |  |  | 対応済み
1 | DB設計書 |  | 全シート | number型がmysqlには存在しないので、別の型に見直し |  |  |  |  | 型の見直しを行い、変更箇所を報告
2 |  |  |  | [TM_login]という名前は気持ち悪い |  |  |  |  | [TM_login]の[login]をすべて[user]に変更
3 |  |  |  | [create_date]や[update_date]が[del_flg]の前に来るのは気持ち悪い |  |  |  |  | [create_date]と[update_date]の後ろに[del_flg]を持ってくる
4 |  |  |  | 面談実施日が[create_date]はおかしくない？ |  |  |  |  | [assess_date]に変更
5 |  |  | TM_min_money | [最低賃金]の変更する方法をDB以外で、できるようにする |  |  |  |  | 追加要件
6 |  |  | TM_login | [login_id]の桁数は20桁もいる？ |  |  |  |  | [login_id]の桁数を10桁に変更
7 |  |  |  | [TM_user]を管理する画面を追加 |  |  |  |  | 追加要件
8 |  |  | TM_self_check | [登録者]と[更新者]あった方が良いんじゃない？ |  |  |  |  | [登録者]、[更新者]のカラムを追加
9 |  |  | TM_noit_point | [一年目]～[五年目以降]notnullじゃなくてよくね？(最初にデータを全部入れるから) |  |  |  |  | 右記の通り修正
10 |  |  | TM_staff | [学歴]の桁数30桁とる？ |  |  |  |  | [学歴]の桁数を10桁に変更
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47