## レビュー内容報告書
レビュー内容報告書
レビュータイトル |  | 給与計算システム 第一回レビュ― |  |  | 作成者 | 松家 もえ | 更新者 | 加藤 千瑞 | レビューア |  | 村田 純一 | レビューイ | 加藤 千瑞 松家 もえ
[5 empty] | 作成日 | 2023-08-09 | 更新日 | 2023-08-09
No | ファイル名 |  | シート名 | レビュー内容 | [5 empty] | 修正内容 |  |  |  | 対応済み
1 | 画面遷移図 |  | 画面遷移図 | [自己評価]から[会社評価]に遷移できるようにした方が良いのでは？ | [5 empty] | 左記の通りに修正
2 | 画面設計書 |  | 全シート | 名称を以下の通りに変更してほしい [社員ID]→[社員番号] [ポイント]→[ポイント(pt)] [上位ポイント]→[上位ポイント(Expt)] | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
3 |  |  | 選択 | [評価実施]ボタンと[評価出力]ボタンのデザインを目立つように変えてほしい | [5 empty] | ボタンに色を付ける、形を変える等で修正 |  |  |  | 加藤
4 |  |  | 社員管理 | [ランク]と[等級]列は[pt]と[Expt]に変更した方が良いのでは？ (ptとExptの方が本当にそのランクであっているのか、等級であっているのか確認ができるから) | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
5 |  |  |  | [学歴コード]をコードで持つ必要はあるのか？ | [5 empty] | [学歴コード]を[学歴]に変更 |  |  |  | 加藤
6 |  |  |  | [学歴]はプルダウンで選択できるようにしてほしい | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
7 |  |  |  | [IT経験]だと数値以外の値が入力される可能性がある | [5 empty] | 表記を[IT経験(年)]に変更※類似見直し |  |  |  | 加藤
8 |  |  |  | [社会人歴]ではなく[勤続年数]にしてほしい | [5 empty] | 左記の通りに修正
9 |  |  |  | [勤続年数]は自動計算して[TM_Staff]に保存してほしい | [5 empty] | [社員管理],[結果],[確認]画面読み込み時、自動計算 |  |  |  | -
10 |  |  |  | [社員テーブル]の文字が見づらい場合は、横スクロールを実装してほしい （横スクロール時は、[社員番号]と[社員名]の列を固定） | [5 empty] | 詳細設計書で対応 |  |  |  | -
11 |  |  | 評価項目管理 | 画面名と画面タイトルが[会社項目管理]になっているので[評価項目管理]に直してほしい | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
12 |  |  | 会社評価管理 | [技官区分]と[業資区分]はプルダウンで選択できるようにしてほしい | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
13 |  |  |  | [会社評価コード]を非活性にし、自動採番で割り当ててほしい | [5 empty] | 左記の通りに修正※類似見直し |  |  |  | 加藤
14 |  |  |  | [内容]を[概要]に変更してほしい | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
15 |  |  |  | [会社評価テーブル]の[概要]を[備考]の左に移動してほしい | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
16 |  |  | 自己評価管理 | [自己評価コード]を非活性にし、自動連番で割り当ててほしい | [5 empty] | no13と同様 |  |  |  | 加藤
17 |  |  | 給与確認 | [給与確認]を[給与テーブル]に変更してほしい | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
18 |  |  |  | 愛知県の最低賃金テーブルをDBに追加してほしい | [5 empty] | DB設計書で対応 |  |  |  | -
19 |  |  |  | 最低賃金以下の[等級]は背景色グレーにしてほしい | [5 empty] | 追加要件として対応 |  |  |  | -
20 |  |  | 評価実施 | 社員の選択はプルダウンではなく、[評価出力]のようなレイアウトにしてほしい | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
21 |  |  | 会社評価 | [会社評価コード]ごとに分けてに一行ずつ表示してほしい (過去のシステムに似たデザインがあるためそれを引用) | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
22 |  |  |  | 右上に[pt]、[Expt]の[合計]を表示してほしい ([合計]は前データも[合計]に含める) | [5 empty] | 左記の通りに修正
23 |  |  |  | 前回選択していた内容は背景色を変える | [5 empty] | 追加要件として対応 |  |  |  | -
24 |  |  | 自己評価 | 右上に[pt]、[Expt]の[合計]を表示してほしい | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
25 |  |  |  | 物理削除ではなく、論理削除にしたい | [5 empty] | 詳細設計にて検討 |  |  |  | △
26 |  |  | 結果 | [IT以外の計算テーブル]はいらない、現在の[ポイント(pt)]のみ表示してほしい | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
27 |  |  |  | [保存]じゃなくて[出力]にしてほしい | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
28 |  |  |  | [自己評価]と[会社評価]に遷移するボタン追加してほしい | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
29 |  |  |  | [生年月]じゃなくて[生年月日]でもいいのでは？ | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
30 |  |  |  | [自己評価ポイントテーブル]のテーブルレイアウトに [pt]、[Expt]、[日付](面談実施日)の表示を追加して、[合計]を削除してほしい | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
31 |  |  |  | 過去三年以降じゃなくて過去三年以前にしてほしい | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
32 |  |  |  | 名称を以下の通りに変更してほしい [社会人歴]→[勤続年数] [中途職歴]→[社会人歴(中途)] | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
33 |  |  | 評価出力 | [出力]ボタン押下時、ポップアップはいらない | [5 empty] | 左記の通りに修正 |  |  |  | 加藤
34 |  |  |  | ファイル選択が多いとき、zipファイルにして保存してほしい | [5 empty] | 追加要件として対応 |  |  |  | -