## レビュー内容報告書
レビュー内容報告書
レビュータイトル |  | 給与計算システム 第一回レビュ― |  |  | 作成者 | 松家 もえ | 更新日 | レビューア |  | 村田 純一 | レビューイ | 加藤 千瑞 松家 もえ
[5 empty] | 作成日 | 2023-08-09 | 更新日
No | ファイル名 |  | シート名 | レビュー内容 |  |  |  |  | 修正内容 |  |  |  | 対応済み
1 | 画面遷移図 |  | 画面遷移図 | [自己評価]から[会社評価]に遷移できるようにしてほしい
2 | 画面設計書 |  | 全シート | 名称を以下の通りに変更してほしい [社員ID]→[社員番号] [ポイント]→[ポイント(pt)] [上位ポイント]→[上位ポイント(Expt)]
3 |  |  | 選択 | [評価実施]と[評価出力]のデザイン変えてほしい
4 |  |  | 社員管理 | [ランク]と[等級]列は自動計算でできるのでいらないのでは？
5 |  |  |  | [学歴コード]をコードで持つ必要はあるのか？
6 |  |  |  | [学歴]はプルダウンで選択できるようにしてほしい
7 |  |  |  | [IT経験]だと数値以外の値が入力される可能性がある |  |  |  |  | 表記を[IT経験(年数)]に変更
8 |  |  |  | [社会人歴]ではなく[勤続年数]にしてほしい
9 |  |  |  | [勤続年数]は自動計算してデータを保存してほしい
10 |  |  |  | [社員テーブル]の文字が見づらい場合は、横スクロールを実装してほしい （横スクロール時は、[社員番号]と[社員名]の列を固定）
11 |  |  | 評価項目管理 | 画面名と画面タイトルが[会社項目管理]になっているので[評価項目管理]に直してほしい |  |  |  |  | 左記の通りに修正
12 |  |  | 会社評価管理 | [技官区分]と[業資区分]はプルダウンで選択できるようにしてほしい
13 |  |  |  | [会社評価コード]を非活性にし、自動連番で割り当ててほしい
14 |  |  |  | [内容]を[概要]に変更してほしい
15 |  |  |  | [会社評価テーブル]の[概要]を[備考]の左に移動してほしい
16 |  |  | 自己評価管理 | [自己評価コード]を非活性にし、自動連番で割り当ててほしい
17 |  |  | 給与確認 | [給与確認]を[給与テーブル]に変更してほしい
18 |  |  |  | 愛知県の最低賃金テーブルをDBに追加してほしい
19 |  |  |  | 最低賃金以下の給与は背景色グレーにしてほしい |  |  |  |  | 追加要件として対応
20 |  |  | 評価実施 | 社員の選択はプルダウンではなく、[評価出力]のようなレイアウトにしてほしい
21 |  |  | 会社評価 | [会社評価コード]ごと分けてに一行ずつ表示してほしい
22 |  |  |  | 前回の[ポイント(pt)]と現在の[ポイント(pt)]を画面右上に表示してほしい
23 |  |  |  | 前回から変わった内容は背景色を変更してほしい |  |  |  |  | 追加要件として対応
24 |  |  |  | 物理削除ではなく、論理削除にしたい |  |  |  |  | 追加要件として対応
25 |  |  | 自己評価 | [自己評価コード]ごと分けてに一行ずつ表示してほしい
26 |  |  |  | 現在の[ポイント(pt)]を画面右上に表示してほしい
27 |  |  | 結果 | [IT以外の計算テーブル]はいらない、現在の[ポイント(pt)]のみ表示してほしい
28 |  |  |  | [保存]じゃなくて[CSV出力]にしてほしい
29 |  |  |  | [自己評価]と[会社評価]に遷移するボタン追加してほしい
30 |  |  |  | [生年月]じゃなくて[生年月日]でもいいのでは？
31 |  |  |  | 過去の[ポイント(pt)]のテーブルレイアウト変更してほしい
32 |  |  |  | 過去三年以降じゃなくて過去三年以前にしてほしい
33 |  |  |  | 名称を以下の通りに変更してほしい [社会人歴]→[勤続年数] [中途職歴]→[社会人歴(中途)]
34 |  |  | 評価出力 | [CSV出力]ボタン押下時、ポップアップはいらない
35 |  |  |  | ファイル選択が多いとき、zipファイルにして保存してほしい |  |  |  |  | 追加要件として対応